## 1
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 от 25 апреля 2018 г. № 322
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
[14 empty] | за | 2020 |  |  | год
[11 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Богородская Электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[14 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 |  |  | год
[13 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказ министра энергетики МО №70 от 30.10.2020
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2020г., млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 г в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2021 г в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
0 | ИТОГО по инвестиционной программе | Г | 588.0635 | 945.403 | 0 | 588.0635 | 117.613 | 0 | 0 | 117.613 | 0 | 117.613 | 0 | 0 | 117.613 | 0 | 470.4505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 559.7205 | 875.603 | 0 | 559.7205 | 89.27 | 0 | 0 | 89.27 | 0 | 89.27 | 0 | 0 | 89.27 | 0 | 470.4505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 41.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 28.343 | 28.343 | 0 | 28.343 | 28.343 | 0 | 0 | 28.343 | 0 | 28.343 | 0 | 0 | 28.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1 | Московская обл. Ногинский район. | Г | 588.0635 | 945.403 | 0 | 588.0635 | 117.613 | 0 | 0 | 117.613 | 0 | 117.613 | 0 | 0 | 117.613 | 0 | 470.4505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 559.7205 | 875.603 | 0 | 559.7205 | 89.27 | 0 | 0 | 89.27 | 0 | 89.27 | 0 | 0 | 89.27 | 0 | 470.4505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 69.184 | 163.722 | 0 | 69.184 | 46.901 | 0 | 0 | 46.901 | 0 | 46.901 | 0 | 0 | 46.901 | 0 | 22.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 69.184 | 163.722 | 0 | 69.184 | 46.901 | 0 | 0 | 46.901 | 0 | 46.901 | 0 | 0 | 46.901 | 0 | 22.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-561, г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (12 яч.) | J_1 | 0 | 21.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-400, Ногинский район, п.им. Воровского, замена в/в ячеек КСО (15 яч.) | J_2 | 0 | 27.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-200, г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (24 яч.) | J_3 | 0 | 41.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.1 | Реконструкция распределительной подстанции РП-4, Богородский г.о.,г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (17 яч.) | K_1 | 29.621 | 29.641 | 0 | 29.621 | 29.621 | 0 | 0 | 29.621 | 0 | 29.621 | 0 | 0 | 29.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.1 | Реконструкция распределительной подстанции, г.о. Павловский Посад, Мишутинское Шоссе (10 яч.) | K_14 | 17.28 | 17.602 | 0 | 17.28 | 17.28 | 0 | 0 | 17.28 | 0 | 17.28 | 0 | 0 | 17.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-1001, Ногинский район, г. Старая Купавна, п. Зеленый, замена в/в ячеек КСО (10 яч.) | K_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-500, Ногинский район,д. Молзино, замена в/в ячеек КСО (18 яч.) | K_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-210, г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (17 яч.) | K_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-106, г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (6 яч.) | K_5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция ЦРП-Б, Ногинский район, г. Старая Купавна, п. Зеленый, замена в/в ячеек КСО (14 яч.) | L_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-10, Ногинский район, п. Обухово, замена в/в ячеек КСО (13 яч.) | L_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-75, Ногинский район, г. Электроугли, замена в/в ячеек КСО (14 яч.) | L_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-405, Ногинский район, п.им. Воровского, замена в/в ячеек КСО (13 яч.) | L_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-268, г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (14 яч.) | M_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-101, г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (17 яч.) | M_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-109, г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (7 яч.) | M_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-167, г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (15 яч.) | M_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-11, Ногинский район, п. Обухово, замена в/в ячеек КСО (15 яч.) | M_5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-108, г.Ногинск, замена в/в ячеек КСО (16 яч.) | N_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-133, г.Ногинск, замена в/в ячеек КСО (8 яч.) | N_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-267, Ногинский район, п. Обухово, замена в/в ячеек КСО (12 яч.) | N_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-530, г.Ногинск, замена в/в ячеек КСО (24 яч.) | N_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-918, Ногинский район, г. Старая Купавна, замена в/в ячеек КСО (8 яч.) | N_5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.1 | Распределительная подстанция РП-420, Богородский г.о., п.им. Воровского, замена в/в ячеек КСО (15 яч.) | L_5 | 22.283 | 25.502 | 0 | 22.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 490.5365 | 711.881 | 0 | 490.5365 | 42.369 | 0 | 0 | 42.369 | 0 | 42.369 | 0 | 0 | 42.369 | 0 | 448.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 490.5365 | 711.881 | 0 | 490.5365 | 42.369 | 0 | 0 | 42.369 | 0 | 42.369 | 0 | 0 | 42.369 | 0 | 448.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии 2 КЛ 10 кВ РТП-289 - КРУН-438, г.о. Богородский, пос. им. Воровского, (2,9 км) | K_15 | 28.145 | 43.064 | 0 | 28.145 | 28.145 | 0 | 0 | 28.145 | 0 | 28.145 | 0 | 0 | 28.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-108 - ТП-109, г.о. Электросталь, д. Степаново (2,5 км) | K_16 | 9.839 | 19.661 | 0 | 9.839 | 9.839 | 0 | 0 | 9.839 | 0 | 9.839 | 0 | 0 | 9.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-108 - ТП-141, г.о. Электросталь, д. Степаново (1 км) | K_17 | 4.385 | 8.432 | 0 | 4.385 | 4.385 | 0 | 0 | 4.385 | 0 | 4.385 | 0 | 0 | 4.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконструция кабельной линии КЛ-6 кВ РТП-22 - ТП-729, г.о. Богородский, г. Ногинск (2,3 км) | L_6 | 14.83 | 21.449 | 0 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-728 - ТП-730, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,5 км) | L_7 | 3.6461 | 5.166 | 0 | 3.6461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-729 - ТП-730, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,6 км) | L_8 | 5.587 | 7.88 | 0 | 5.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-1 -ТП-514, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,25 км) | L_9 | 2.3921 | 3.703 | 0 | 2.3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-6 - ТП-860, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,35 км) | L_10 | 3.5442 | 5.309 | 0 | 3.5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-6 - ТП-182, г.о. Богородский, г. Ногинск (1,8 км) | L_11 | 11.057 | 15.241 | 0 | 11.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-9 - ТП-208, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,3 км) | L_12 | 2.7967 | 4.211 | 0 | 2.7967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ЦРП-103 - РП-9, г.о. Богородский, г. Ногинск (2,4 км) | L_13 | 16.059 | 23.342 | 0 | 16.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-14 - ТП-87, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,2 км) | L_14 | 1.9856 | 3.162 | 0 | 1.9856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-87 - ТП-539, г.о. Богородский, г. Ногинск(0,92 км) | L_15 | 7.1996 | 9.016 | 0 | 7.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-18 - ТП-827, г.о. Богородский, г. Ногинск (3,81 км) | L_16 | 23.991 | 34.763 | 0 | 23.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-106 - ТП-827, г.о. Богородский, г. Ногинск ( 1 км) | L_17 | 7.6019 | 11.032 | 0 | 7.6019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РТП-22 - ТП-581, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,81 км) | L_18 | 6.6902 | 9.295 | 0 | 6.6902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии 10 кВ КРУН341 - ТП413 - ТП451 - ТП477 - ТП492 - ТП478, г.о Богородский, п.им. Воровского (2,7 км) | L_19 | 3.509 | 5 | 0 | 3.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-101 - ТП-105, г.о. Электросталь, п. Фрязево (1,1 км) | L_20 | 6.7232 | 9.26 | 0 | 6.7232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-31 - ТП-152, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,75 км) | M_6 | 5.4394 | 7.49 | 0 | 5.4394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-31 - ТП-271, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,25 км) | M_7 | 2.194 | 3.444 | 0 | 2.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ЦРП-103 - ТП-533, г.о. Богородский, г. Ногинск (1,12 км) | M_8 | 7.6109 | 12.169 | 0 | 7.6109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ЦРП-103 - ТП-42, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,73 км) | M_9 | 5.2826 | 7.687 | 0 | 5.2826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-42 - ТП-533, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,47 км) | M_10 | 3.6432 | 5.998 | 0 | 3.6432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-44 - ТП-638, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,54 км) | M_11 | 4.1794 | 6.335 | 0 | 4.1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-44 - ТП-633, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,10 км) | M_12 | 0.662 | 1.38 | 0 | 0.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-46 - ТП-514, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,73 км) | M_13 | 5.3434 | 7.364 | 0 | 5.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-200 - ТП-50, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,56 км) | M_14 | 4.7044 | 7.009 | 0 | 4.7044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-90 - ТП-56, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,4 км) | M_15 | 2.8408 | 4.458 | 0 | 2.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-68 - ТП-173, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,58 км) | M_16 | 3.8975 | 5.533 | 0 | 3.8975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-70 - ТП-249, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,34 км) | M_17 | 2.7581 | 4.316 | 0 | 2.7581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-71 - ТП-154, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,45 км) | M_18 | 3.6379 | 5.378 | 0 | 3.6379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-85- ТП-233, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,26 км) | M_19 | 2.4127 | 3.746 | 0 | 2.4127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-250 - ТП-86, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,56 км) | M_20 | 4.4798 | 6.613 | 0 | 4.4798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-90 - ТП-218, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,51 км) | M_21 | 3.7006 | 5.237 | 0 | 3.7006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ КРУН-884 - РП-92, фидер 108 , г.о. Богородский, г. Ногинск (1,5 км) | M_22 | 10.6999 | 15.439 | 0 | 10.6999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ КРУН-884 - РП-92, фидер 406 , г.о. Богородский, г. Ногинск (1,5 км) | M_23 | 10.6999 | 15.439 | 0 | 10.6999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-92 - ТП-189 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,52 км) | M_24 | 3.8605 | 5.513 | 0 | 3.8605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-96- ТП-632 г.о. Богородский, г. Ногинск (3,35 км) | M_25 | 21.352 | 31.396 | 0 | 21.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-105 - ТП-126 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,75 км) | M_26 | 5.101 | 7.008 | 0 | 5.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-29 - ТП-648 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,4 км) | M_27 | 3.113 | 4.718 | 0 | 3.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-110 - ТП-541 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,4 км) | N_6 | 3.3088 | 4.837 | 0 | 3.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-109 - ТП-162 г.о. Электросталь, д. Всеволодово (3,16 км) | N_7 | 19.7632 | 28.96 | 0 | 19.7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-162 - РП-160 г.о. Электросталь, д. Елизаветино (1,06 км) | N_8 | 6.4774 | 8.741 | 0 | 6.4774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-160 - ТП-144, г.о. Электросталь, д. Елизаветино (1,35 км) | N_9 | 7.999 | 10.876 | 0 | 7.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-159 - ТП-144, г.о. Электросталь, д. Елизаветино (0,85 км) | N_10 | 5.334 | 7.109 | 0 | 5.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-142 - ТП-143, г.о. Электросталь, д. Елизаветино (0,55 км) | N_11 | 3.5747 | 5.105 | 0 | 3.5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-142 - ТП-161, г.о. Электросталь, д. Елизаветино (0,66 км) | N_12 | 4.342 | 5.983 | 0 | 4.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-142 - ТП-159, г.о. Электросталь, д. Елизаветино (0,82 км) | N_13 | 5.1242 | 6.911 | 0 | 5.1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-159 - ТП-143, г.о. Электросталь, д. Елизаветино (0,26 км) | N_14 | 2.047 | 3.211 | 0 | 2.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-219 - ТП-310, г.о. Электросталь, до опоры №40 (0,8 км) | N_15 | 5.6753 | 7.758 | 0 | 5.6753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-124 - ТП-151 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,2 км) | N_16 | 1.784 | 2.902 | 0 | 1.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-149 - ТП-210 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,83 км) | N_17 | 5.2447 | 7.052 | 0 | 5.2447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-150(секция 1) - ТП-214 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,48 км) | N_18 | 3.7385 | 5.572 | 0 | 3.7385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-150(секция 2) - ТП-214 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,48 км) | N_19 | 3.7385 | 5.572 | 0 | 3.7385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-160(секция 1) - ТП-528 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,8 км) | N_20 | 5.2957 | 7.292 | 0 | 5.2957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-160(секция 2) - ТП-528 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,8 км) | N_21 | 5.2957 | 7.292 | 0 | 5.2957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-204 - ТП-205 г.о. Богородский, г. Ногинск (1,5 км) | N_22 | 9.0834 | 12.436 | 0 | 9.0834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-204 - ТП-244 г.о. Богородский, г. Ногинск (1,52 км) | N_23 | 9.568 | 12.499 | 0 | 9.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-245 - ТП-594 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,63 км) | N_24 | 4.1478 | 5.815 | 0 | 4.1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-105 - ТП-163 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,3 км) | N_25 | 2.4326 | 3.725 | 0 | 2.4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-121 - ТП-534 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,45 км) | N_26 | 3.6379 | 6.248 | 0 | 3.6379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-278 - ТП-539 г.о. Богородский, г. Ногинск (1,18 км) | O_1 | 7.044 | 9.532 | 0 | 7.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-538 - ТП-844 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,65 км) | O_2 | 4.8828 | 7.176 | 0 | 4.8828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ЦРП-103 - ТП-844 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,75 км) | O_3 | 5.364 | 7.847 | 0 | 5.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-228 - ТП-699, г.о. Богородский, г. Электроугли (0,74 км) | O_4 | 5.388 | 7.42 | 0 | 5.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-10 кВ РП-289 (секция 1) - ТП-292, г.о. Богородский,п. им. Воровского (0,59 км) | O_5 | 4.2524 | 6.362 | 0 | 4.2524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-10 кВ РП-289 (секция 2) - ТП-292, г.о. Богородский, п. им. Воровского (0,59 км) | O_6 | 4.2524 | 6.362 | 0 | 4.2524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-10 кВ РП-289 (секция 1) - РП-294, г.о. Богородский, п. им. Воровского (0,6 км) | O_7 | 4.6416 | 7.29 | 0 | 4.6416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-10 кВ РП-289 (секция 2) - РП-294, г.о. Богородский, гп. им. Воровского (0,6 км) | O_8 | 4.6416 | 7.29 | 0 | 4.6416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-10 кВ РП-289 (секция 1) - ТП-405, г.о. Богородский, п. им. Воровского (0,85 км) | O_9 | 5.9916 | 8.692 | 0 | 5.9916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-10 кВ РП-289 (секция 2) - ТП-405, г.о. Богородский, п. им. Воровского (0,85 км) | O_10 | 5.9916 | 8.692 | 0 | 5.9916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-10 кВ РП-294 - РП-400, г.о. Богородский, п. им. Воровского (2 км) | O_11 | 12.0282 | 17.639 | 0 | 12.0282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-10 кВ РП-420 - ТП-462, г.о. Богородский, п. им. Воровского (1,5 км) | O_12 | 9.441 | 13.754 | 0 | 9.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-25 - ТП-218, г.о. Богородский, г. Ногинск (1,5 км) | O_13 | 9.0388 | 10.31 | 0 | 9.0388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-13 - ТП-70, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,34 км) | O_14 | 3.3433 | 4.183 | 0 | 3.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-121 - ТП-518 г.о. Богородский, г. Ногинск (1,42 км) | O_15 | 9.0282 | 10.78 | 0 | 9.0282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 41.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.4. | КРУН-635,г. Ногинск, строительство (8 ячеек) | J_4 | 0 | 19.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.4. | КВЛ-6 кВ КРУН-21-РТП-267, Ногинский район, строительство (5 км) | J_5 | 0 | 22.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 28.343 | 28.343 | 0 | 28.343 | 28.343 | 0 | 0 | 28.343 | 0 | 28.343 | 0 | 0 | 28.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.6. | Приобретение автомобиля ГАЗ-27527 "Соболь 4х4" (2 шт.) | K_6 | 2.68 | 2.68 | 0 | 2.68 | 2.68 | 0 | 0 | 2.68 | 0 | 2.68 | 0 | 0 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.6. | Приобретение автомобиля ГАЗ-2752 "Соболь" (1 шт.) | K_7 | 0.905 | 0.905 | 0 | 0.905 | 0.905 | 0 | 0 | 0.905 | 0 | 0.905 | 0 | 0 | 0.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.6. | Приобретение автомобиля ГАЗ-27057 "ГАЗель Бизнес 4х4" (бензин) (1 шт.) | K_8 | 1.262 | 1.262 | 0 | 1.262 | 1.262 | 0 | 0 | 1.262 | 0 | 1.262 | 0 | 0 | 1.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.6. | Приобретение автомобиля ГАЗ-27057 "ГАЗель Бизнес 4х4" (дизель) (1 шт.) | K_9 | 1.56 | 1.56 | 0 | 1.56 | 1.56 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.6. | Приобретение автомобиля УАЗ 23632 (UAZ PICKUP) (1 шт.) | K_10 | 1.235 | 1.235 | 0 | 1.235 | 1.235 | 0 | 0 | 1.235 | 0 | 1.235 | 0 | 0 | 1.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.6. | Приобретение автомобиля УАЗ 3163-285-40 Патриот (2 шт.) | K_11 | 2.154 | 2.154 | 0 | 2.154 | 2.154 | 0 | 0 | 2.154 | 0 | 2.154 | 0 | 0 | 2.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.6. | Приобретение автомобиля DAEWOO NOVUS (4х2) с КМУ НКТС 7016 (1 шт.) | K_12 | 8.151 | 8.151 | 0 | 8.151 | 8.151 | 0 | 0 | 8.151 | 0 | 8.151 | 0 | 0 | 8.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.6. | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории ЛК 10+ на базе автомобиля Ford Transit 350 4x4 (1 шт.) | K_13 | 10.396 | 10.396 | 0 | 10.396 | 10.396 | 0 | 0 | 10.396 | 0 | 10.396 | 0 | 0 | 10.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.

## 2
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[10 empty] | за | 2020 | год
АО "Богородская Электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[10 empty] | Год раскрытия информации: |  | 2021 год
[8 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказ министра энергетики МО №70 от 30.10.2020
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2020 г. , млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. 2020 года , млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2020 года , млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн. рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 18 | 19 | 20 |  |  | 21 | 22
0 | ИТОГО по инвестиционной программе | Г | 63.761 | 587.588 | 12.631 | 97.533 | 54.532 | 490.055 | 11.13 | 98.011 | 11.13 | 98.011 | 40 | 392.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 57.66 | 540.265 | 9.229 | 73.829 | 48.431 | 466.436 | 8.431 | 74.392 | 8.431 | 74.392 | 40 | 392.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 3.402 | 23.704 | 3.402 | 23.704 | 3.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 2.699 | 23.619 | 0 | 0 | 2.699 | 23.619 | 2.699 | 23.619 | 2.699 | 23.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1 | Московская обл. Ногинский район. | Г | 63.761 | 587.588 | 12.631 | 97.533 | 54.532 | 490.055 | 11.13 | 98.011 | 11.13 | 98.011 | 40 | 392.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 57.66 | 540.265 | 9.229 | 73.829 | 48.431 | 466.436 | 8.431 | 74.392 | 8.431 | 74.392 | 40 | 392.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 16.382 | 131.482 | 9.229 | 73.829 | 7.153 | 57.653 | 4.849 | 39.084 | 4.849 | 39.084 | 2.304 | 18.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 16.382 | 131.482 | 9.229 | 73.829 | 7.153 | 57.653 | 4.849 | 39.084 | 4.849 | 39.084 | 2.304 | 18.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-561, г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (12 яч.) | J_1 | 2.161 | 17.289 | 2.161 | 17.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-400, Ногинский район, п.им. Воровского, замена в/в ячеек КСО (15 яч.) | J_2 | 2.702 | 21.612 | 2.702 | 21.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-200, г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (24 яч.) | J_3 | 4.366 | 34.928 | 4.366 | 34.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.1 | Реконструкция распределительной подстанции РП-4, Богородский г.о.,г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (17 яч.) | K_1 | 3.062 | 24.684 | 0 | 0 | 3.062 | 24.684 | 3.062 | 24.684 | 3.062 | 24.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.1 | Реконструкция распределительной подстанции, г.о. Павловский Посад, Мишутинское Шоссе (10 яч.) | K_14 | 1.787 | 14.4 | 0 | 0 | 1.787 | 14.4 | 1.787 | 14.4 | 1.787 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-1001, Ногинский район, г. Старая Купавна, п. Зеленый, замена в/в ячеек КСО (10 яч.) | K_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-500, Ногинский район,д. Молзино, замена в/в ячеек КСО (18 яч.) | K_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-210, г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (17 яч.) | K_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-106, г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (6 яч.) | K_5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция ЦРП-Б, Ногинский район, г. Старая Купавна, п. Зеленый, замена в/в ячеек КСО (14 яч.) | L_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-10, Ногинский район, п. Обухово, замена в/в ячеек КСО (13 яч.) | L_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-75, Ногинский район, г. Электроугли, замена в/в ячеек КСО (14 яч.) | L_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-405, Ногинский район, п.им. Воровского, замена в/в ячеек КСО (13 яч.) | L_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-268, г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (14 яч.) | M_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-101, г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (17 яч.) | M_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-109, г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (7 яч.) | M_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-167, г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (15 яч.) | M_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-11, Ногинский район, п. Обухово, замена в/в ячеек КСО (15 яч.) | M_5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-108, г.Ногинск, замена в/в ячеек КСО (16 яч.) | N_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-133, г.Ногинск, замена в/в ячеек КСО (8 яч.) | N_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-267, Ногинский район, п. Обухово, замена в/в ячеек КСО (12 яч.) | N_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-530, г.Ногинск, замена в/в ячеек КСО (24 яч.) | N_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-918, Ногинский район, г. Старая Купавна, замена в/в ячеек КСО (8 яч.) | N_5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.1 | Распределительная подстанция РП-420, Богородский г.о., п.им. Воровского, замена в/в ячеек КСО (15 яч.) | L_5 | 2.304 | 18.569 | 0 | 0 | 2.304 | 18.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.304 | 18.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 41.278 | 408.783 | 0 | 0 | 41.278 | 408.783 | 3.582 | 35.308 | 3.582 | 35.308 | 37.696 | 373.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 41.278 | 408.783 | 0 | 0 | 41.278 | 408.783 | 3.582 | 35.308 | 3.582 | 35.308 | 37.696 | 373.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии 2 КЛ 10 кВ РТП-289 - КРУН-438, г.о. Богородский, пос. им. Воровского, (2,9 км) | K_15 | 2.379 | 23.454 | 0 | 0 | 2.379 | 23.454 | 2.379 | 23.454 | 2.379 | 23.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-108 - ТП-109, г.о. Электросталь, д. Степаново (2,5 км) | K_16 | 0.832 | 8.199 | 0 | 0 | 0.832 | 8.199 | 0.832 | 8.2 | 0.832 | 8.2 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-108 - ТП-141, г.о. Электросталь, д. Степаново (1 км) | K_17 | 0.371 | 3.654 | 0 | 0 | 0.371 | 3.654 | 0.371 | 3.654 | 0.371 | 3.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконструция кабельной линии КЛ-6 кВ РТП-22 - ТП-729, г.о. Богородский, г. Ногинск (2,3 км) | L_6 | 1.25 | 12.358 | 0 | 0 | 1.25 | 12.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 12.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-728 - ТП-730, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,5 км) | L_7 | 0.308 | 3.038 | 0 | 0 | 0.308 | 3.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 3.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-729 - ТП-730, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,6 км) | L_8 | 0.471 | 4.656 | 0 | 0 | 0.471 | 4.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 4.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-1 -ТП-514, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,25 км) | L_9 | 0.202 | 1.993 | 0 | 0 | 0.202 | 1.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 1.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-6 - ТП-860, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,35 км) | L_10 | 0.299 | 2.954 | 0 | 0 | 0.299 | 2.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 2.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-6 - ТП-182, г.о. Богородский, г. Ногинск (1,8 км) | L_11 | 0.932 | 9.214 | 0 | 0 | 0.932 | 9.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.932 | 9.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-9 - ТП-208, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,3 км) | L_12 | 0.236 | 2.331 | 0 | 0 | 0.236 | 2.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 2.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ЦРП-103 - РП-9, г.о. Богородский, г. Ногинск (2,4 км) | L_13 | 1.353 | 13.383 | 0 | 0 | 1.353 | 13.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.353 | 13.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-14 - ТП-87, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,2 км) | L_14 | 0.167 | 1.655 | 0 | 0 | 0.167 | 1.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 1.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-87 - ТП-539, г.о. Богородский, г. Ногинск(0,92 км) | L_15 | 0.607 | 6 | 0 | 0 | 0.607 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.607 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-18 - ТП-827, г.о. Богородский, г. Ногинск (3,81 км) | L_16 | 1.992 | 19.993 | 0 | 0 | 1.992 | 19.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.992 | 19.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-106 - ТП-827, г.о. Богородский, г. Ногинск ( 1 км) | L_17 | 0.641 | 6.335 | 0 | 0 | 0.641 | 6.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.641 | 6.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РТП-22 - ТП-581, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,81 км) | L_18 | 0.564 | 5.575 | 0 | 0 | 0.564 | 5.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.564 | 5.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии 10 кВ КРУН341 - ТП413 - ТП451 - ТП477 - ТП492 - ТП478, г.о Богородский, п.им. Воровского (2,7 км) | L_19 | 0.293 | 2.924 | 0 | 0 | 0.293 | 2.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 2.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-101 - ТП-105, г.о. Электросталь, п. Фрязево (1,1 км) | L_20 | 0.567 | 5.603 | 0 | 0 | 0.567 | 5.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 5.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-31 - ТП-152, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,75 км) | M_6 | 0.458 | 4.533 | 0 | 0 | 0.458 | 4.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 4.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-31 - ТП-271, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,25 км) | M_7 | 0.185 | 1.828 | 0 | 0 | 0.185 | 1.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 1.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ЦРП-103 - ТП-533, г.о. Богородский, г. Ногинск (1,12 км) | M_8 | 0.641 | 6.342 | 0 | 0 | 0.641 | 6.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.641 | 6.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ЦРП-103 - ТП-42, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,73 км) | M_9 | 0.445 | 4.402 | 0 | 0 | 0.445 | 4.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 4.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-42 - ТП-533, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,47 км) | M_10 | 0.307 | 3.036 | 0 | 0 | 0.307 | 3.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 3.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-44 - ТП-638, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,54 км) | M_11 | 0.352 | 3.483 | 0 | 0 | 0.352 | 3.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 3.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-44 - ТП-633, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,10 км) | M_12 | 0.056 | 0.552 | 0 | 0 | 0.056 | 0.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-46 - ТП-514, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,73 км) | M_13 | 0.45 | 4.453 | 0 | 0 | 0.45 | 4.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 4.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-200 - ТП-50, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,56 км) | M_14 | 0.396 | 3.92 | 0 | 0 | 0.396 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-90 - ТП-56, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,4 км) | M_15 | 0.239 | 2.367 | 0 | 0 | 0.239 | 2.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 2.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-68 - ТП-173, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,58 км) | M_16 | 0.328 | 3.248 | 0 | 0 | 0.328 | 3.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 3.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-70 - ТП-249, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,34 км) | M_17 | 0.232 | 2.298 | 0 | 0 | 0.232 | 2.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 2.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-71 - ТП-154, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,45 км) | M_18 | 0.307 | 3.032 | 0 | 0 | 0.307 | 3.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 3.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-85- ТП-233, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,26 км) | M_19 | 0.203 | 2.011 | 0 | 0 | 0.203 | 2.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 2.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-250 - ТП-86, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,56 км) | M_20 | 0.378 | 3.733 | 0 | 0 | 0.378 | 3.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 3.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-90 - ТП-218, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,51 км) | M_21 | 0.312 | 3.084 | 0 | 0 | 0.312 | 3.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 3.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ КРУН-884 - РП-92, фидер 108 , г.о. Богородский, г. Ногинск (1,5 км) | M_22 | 0.902 | 8.917 | 0 | 0 | 0.902 | 8.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.902 | 8.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ КРУН-884 - РП-92, фидер 406 , г.о. Богородский, г. Ногинск (1,5 км) | M_23 | 0.902 | 8.917 | 0 | 0 | 0.902 | 8.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.902 | 8.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-92 - ТП-189 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,52 км) | M_24 | 0.325 | 3.217 | 0 | 0 | 0.325 | 3.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 3.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-96- ТП-632 г.о. Богородский, г. Ногинск (3,35 км) | M_25 | 1.799 | 17.793 | 0 | 0 | 1.799 | 17.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.799 | 17.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-105 - ТП-126 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,75 км) | M_26 | 0.43 | 4.251 | 0 | 0 | 0.43 | 4.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 4.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-29 - ТП-648 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,4 км) | M_27 | 0.257 | 2.594 | 0 | 0 | 0.257 | 2.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 2.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-110 - ТП-541 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,4 км) | N_6 | 0.279 | 2.757 | 0 | 0 | 0.279 | 2.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 2.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-109 - ТП-162 г.о. Электросталь, д. Всеволодово (3,16 км) | N_7 | 1.665 | 16.469 | 0 | 0 | 1.665 | 16.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.665 | 16.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-162 - РП-160 г.о. Электросталь, д. Елизаветино (1,06 км) | N_8 | 0.546 | 5.398 | 0 | 0 | 0.546 | 5.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.546 | 5.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-160 - ТП-144, г.о. Электросталь, д. Елизаветино (1,35 км) | N_9 | 0.674 | 6.666 | 0 | 0 | 0.674 | 6.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 6.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-159 - ТП-144, г.о. Электросталь, д. Елизаветино (0,85 км) | N_10 | 0.449 | 4.445 | 0 | 0 | 0.449 | 4.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.449 | 4.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-142 - ТП-143, г.о. Электросталь, д. Елизаветино (0,55 км) | N_11 | 0.301 | 2.979 | 0 | 0 | 0.301 | 2.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 2.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-142 - ТП-161, г.о. Электросталь, д. Елизаветино (0,66 км) | N_12 | 0.366 | 3.618 | 0 | 0 | 0.366 | 3.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 3.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-142 - ТП-159, г.о. Электросталь, д. Елизаветино (0,82 км) | N_13 | 0.432 | 4.27 | 0 | 0 | 0.432 | 4.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 4.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-159 - ТП-143, г.о. Электросталь, д. Елизаветино (0,26 км) | N_14 | 0.173 | 1.706 | 0 | 0 | 0.173 | 1.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 1.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-219 - ТП-310, г.о. Электросталь, до опоры №40 (0,8 км) | N_15 | 0.478 | 4.729 | 0 | 0 | 0.478 | 4.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 4.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-124 - ТП-151 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,2 км) | N_16 | 0.15 | 1.487 | 0 | 0 | 0.15 | 1.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 1.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-149 - ТП-210 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,83 км) | N_17 | 0.442 | 4.371 | 0 | 0 | 0.442 | 4.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.442 | 4.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-150(секция 1) - ТП-214 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,48 км) | N_18 | 0.315 | 3.115 | 0 | 0 | 0.315 | 3.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 3.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-150(секция 2) - ТП-214 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,48 км) | N_19 | 0.315 | 3.115 | 0 | 0 | 0.315 | 3.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 3.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-160(секция 1) - ТП-528 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,8 км) | N_20 | 0.446 | 4.413 | 0 | 0 | 0.446 | 4.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.446 | 4.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-160(секция 2) - ТП-528 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,8 км) | N_21 | 0.446 | 4.413 | 0 | 0 | 0.446 | 4.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.446 | 4.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-204 - ТП-205 г.о. Богородский, г. Ногинск (1,5 км) | N_22 | 0.765 | 7.57 | 0 | 0 | 0.765 | 7.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.765 | 7.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-204 - ТП-244 г.о. Богородский, г. Ногинск (1,52 км) | N_23 | 0.772 | 7.973 | 0 | 0 | 0.772 | 7.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.772 | 7.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-245 - ТП-594 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,63 км) | N_24 | 0.35 | 3.457 | 0 | 0 | 0.35 | 3.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 3.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-105 - ТП-163 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,3 км) | N_25 | 0.205 | 2.027 | 0 | 0 | 0.205 | 2.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 2.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-121 - ТП-534 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,45 км) | N_26 | 0.307 | 3.032 | 0 | 0 | 0.307 | 3.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 3.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-278 - ТП-539 г.о. Богородский, г. Ногинск (1,18 км) | O_1 | 0.594 | 5.87 | 0 | 0 | 0.594 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.594 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-538 - ТП-844 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,65 км) | O_2 | 0.411 | 4.069 | 0 | 0 | 0.411 | 4.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 4.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ЦРП-103 - ТП-844 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,75 км) | O_3 | 0.452 | 4.47 | 0 | 0 | 0.452 | 4.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.452 | 4.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-228 - ТП-699, г.о. Богородский, г. Электроугли (0,74 км) | O_4 | 0.454 | 4.49 | 0 | 0 | 0.454 | 4.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.454 | 4.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-10 кВ РП-289 (секция 1) - ТП-292, г.о. Богородский,п. им. Воровского (0,59 км) | O_5 | 0.358 | 3.544 | 0 | 0 | 0.358 | 3.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.358 | 3.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-10 кВ РП-289 (секция 2) - ТП-292, г.о. Богородский, п. им. Воровского (0,59 км) | O_6 | 0.358 | 3.544 | 0 | 0 | 0.358 | 3.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.358 | 3.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-10 кВ РП-289 (секция 1) - РП-294, г.о. Богородский, п. им. Воровского (0,6 км) | O_7 | 0.391 | 3.868 | 0 | 0 | 0.391 | 3.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 3.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-10 кВ РП-289 (секция 2) - РП-294, г.о. Богородский, гп. им. Воровского (0,6 км) | O_8 | 0.391 | 3.868 | 0 | 0 | 0.391 | 3.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 3.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-10 кВ РП-289 (секция 1) - ТП-405, г.о. Богородский, п. им. Воровского (0,85 км) | O_9 | 0.505 | 4.993 | 0 | 0 | 0.505 | 4.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.505 | 4.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-10 кВ РП-289 (секция 2) - ТП-405, г.о. Богородский, п. им. Воровского (0,85 км) | O_10 | 0.505 | 4.993 | 0 | 0 | 0.505 | 4.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.505 | 4.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-10 кВ РП-294 - РП-400, г.о. Богородский, п. им. Воровского (2 км) | O_11 | 1.014 | 10.024 | 0 | 0 | 1.014 | 10.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.014 | 10.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-10 кВ РП-420 - ТП-462, г.о. Богородский, п. им. Воровского (1,5 км) | O_12 | 0.796 | 7.868 | 0 | 0 | 0.796 | 7.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.796 | 7.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-25 - ТП-218, г.о. Богородский, г. Ногинск (1,5 км) | O_13 | 0.762 | 7.532 | 0 | 0 | 0.762 | 7.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.762 | 7.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-13 - ТП-70, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,34 км) | O_14 | 0.282 | 2.786 | 0 | 0 | 0.282 | 2.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.282 | 2.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-121 - ТП-518 г.о. Богородский, г. Ногинск (1,42 км) | O_15 | 0.761 | 7.524 | 0 | 0 | 0.761 | 7.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.761 | 7.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 3.402 | 23.704 | 3.402 | 23.704 | 3.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.4. | КРУН-635,г. Ногинск, строительство (8 ячеек) | J_4 | 1.909 | 15.268 | 1.909 | 15.268 | 1.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.4. | КВЛ-6 кВ КРУН-21-РТП-267, Ногинский район, строительство (5 км) | J_5 | 1.493 | 8.436 | 1.493 | 8.436 | 1.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 2.699 | 23.619 | 0 | 0 | 2.699 | 23.619 | 2.699 | 23.619 | 2.699 | 23.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.6. | Приобретение автомобиля ГАЗ-27527 "Соболь 4х4" (2 шт.) | K_6 | 0.257 | 2.233 | 0 | 0 | 0.257 | 2.233 | 0.257 | 2.233 | 0.257 | 2.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.6. | Приобретение автомобиля ГАЗ-2752 "Соболь" (1 шт.) | K_7 | 0.087 | 0.754 | 0 | 0 | 0.087 | 0.754 | 0.087 | 0.754 | 0.087 | 0.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.6. | Приобретение автомобиля ГАЗ-27057 "ГАЗель Бизнес 4х4" (бензин) (1 шт.) | K_8 | 0.121 | 1.052 | 0 | 0 | 0.121 | 1.052 | 0.121 | 1.052 | 0.121 | 1.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.6. | Приобретение автомобиля ГАЗ-27057 "ГАЗель Бизнес 4х4" (дизель) (1 шт.) | K_9 | 0.15 | 1.3 | 0 | 0 | 0.15 | 1.3 | 0.15 | 1.3 | 0.15 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.6. | Приобретение автомобиля УАЗ 23632 (UAZ PICKUP) (1 шт.) | K_10 | 0.098 | 1.029 | 0 | 0 | 0.098 | 1.029 | 0.098 | 1.029 | 0.098 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.6. | Приобретение автомобиля УАЗ 3163-285-40 Патриот (2 шт.) | K_11 | 0.207 | 1.795 | 0 | 0 | 0.207 | 1.795 | 0.207 | 1.795 | 0.207 | 1.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.6. | Приобретение автомобиля DAEWOO NOVUS (4х2) с КМУ НКТС 7016 (1 шт.) | K_12 | 0.782 | 6.793 | 0 | 0 | 0.782 | 6.793 | 0.782 | 6.793 | 0.782 | 6.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.6. | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории ЛК 10+ на базе автомобиля Ford Transit 350 4x4 (1 шт.) | K_13 | 0.997 | 8.663 | 0 | 0 | 0.997 | 8.663 | 0.997 | 8.663 | 0.997 | 8.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.

## 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
[8 empty] | за |  | 2020 | год
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "БогородскаяЭлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
[8 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [7 empty] | приказ министра энергетики МО №70 от 30.10.2020
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификаторинвестиционногопроекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2020 году | [15 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств 2020 года |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [7 empty] | Факт
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Ячейки КСО | единицы, шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Ячейки КСО | единицы, шт. | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ИТОГО по инвестиционной программе | Г | 98.011 | 0 | 98.011 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 27 | 10 | 0 | 98.011 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 74.392 | 0 | 74.392 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 74.392 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 23.619 | 0 | 23.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 23.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1 | Московская обл. Ногинский район. | Г | 98.011 | 0 | 98.011 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 27 | 10 | 0 | 98.011 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 74.392 | 0 | 74.392 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 74.392 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 39.084 | 0 | 39.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 39.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 39.084 | 0 | 39.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 39.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-561, г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (12 яч.) | J_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-400, Ногинский район, п.им. Воровского, замена в/в ячеек КСО (15 яч.) | J_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-200, г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (24 яч.) | J_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.1 | Реконструкция распределительной подстанции РП-4, Богородский г.о.,г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (17 яч.) | K_1 | 24.684 | 0 | 24.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 24.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.1 | Реконструкция распределительной подстанции, г.о. Павловский Посад, Мишутинское Шоссе (10 яч.) | K_14 | 14.4 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-1001, Ногинский район, г. Старая Купавна, п. Зеленый, замена в/в ячеек КСО (10 яч.) | K_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-500, Ногинский район,д. Молзино, замена в/в ячеек КСО (18 яч.) | K_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-210, г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (17 яч.) | K_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-106, г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (6 яч.) | K_5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция ЦРП-Б, Ногинский район, г. Старая Купавна, п. Зеленый, замена в/в ячеек КСО (14 яч.) | L_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-10, Ногинский район, п. Обухово, замена в/в ячеек КСО (13 яч.) | L_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-75, Ногинский район, г. Электроугли, замена в/в ячеек КСО (14 яч.) | L_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-405, Ногинский район, п.им. Воровского, замена в/в ячеек КСО (13 яч.) | L_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-268, г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (14 яч.) | M_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-101, г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (17 яч.) | M_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-109, г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (7 яч.) | M_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-167, г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (15 яч.) | M_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-11, Ногинский район, п. Обухово, замена в/в ячеек КСО (15 яч.) | M_5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-108, г.Ногинск, замена в/в ячеек КСО (16 яч.) | N_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-133, г.Ногинск, замена в/в ячеек КСО (8 яч.) | N_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-267, Ногинский район, п. Обухово, замена в/в ячеек КСО (12 яч.) | N_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-530, г.Ногинск, замена в/в ячеек КСО (24 яч.) | N_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-918, Ногинский район, г. Старая Купавна, замена в/в ячеек КСО (8 яч.) | N_5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.1 | Распределительная подстанция РП-420, Богородский г.о., п.им. Воровского, замена в/в ячеек КСО (15 яч.) | L_5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 35.308 | 0 | 35.308 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.308 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 35.308 | 0 | 35.308 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.308 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии 2 КЛ 10 кВ РТП-289 - КРУН-438, г.о. Богородский, пос. им. Воровского, (2,9 км) | K_15 | 23.454 | 0 | 23.454 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.454 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-108 - ТП-109, г.о. Электросталь, д. Степаново (2,5 км) | K_16 | 8.2 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-108 - ТП-141, г.о. Электросталь, д. Степаново (1 км) | K_17 | 3.654 | 0 | 3.654 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.654 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконструция кабельной линии КЛ-6 кВ РТП-22 - ТП-729, г.о. Богородский, г. Ногинск (2,3 км) | L_6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-728 - ТП-730, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,5 км) | L_7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-729 - ТП-730, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,6 км) | L_8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-1 -ТП-514, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,25 км) | L_9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-6 - ТП-860, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,35 км) | L_10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-6 - ТП-182, г.о. Богородский, г. Ногинск (1,8 км) | L_11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-9 - ТП-208, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,3 км) | L_12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ЦРП-103 - РП-9, г.о. Богородский, г. Ногинск (2,4 км) | L_13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-14 - ТП-87, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,2 км) | L_14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-87 - ТП-539, г.о. Богородский, г. Ногинск(0,92 км) | L_15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-18 - ТП-827, г.о. Богородский, г. Ногинск (3,81 км) | L_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-106 - ТП-827, г.о. Богородский, г. Ногинск ( 1 км) | L_17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РТП-22 - ТП-581, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,81 км) | L_18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии 10 кВ КРУН341 - ТП413 - ТП451 - ТП477 - ТП492 - ТП478, г.о Богородский, п.им. Воровского (2,7 км) | L_19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-101 - ТП-105, г.о. Электросталь, п. Фрязево (1,1 км) | L_20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-31 - ТП-152, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,75 км) | M_6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-31 - ТП-271, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,25 км) | M_7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ЦРП-103 - ТП-533, г.о. Богородский, г. Ногинск (1,12 км) | M_8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ЦРП-103 - ТП-42, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,73 км) | M_9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-42 - ТП-533, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,47 км) | M_10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-44 - ТП-638, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,54 км) | M_11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-44 - ТП-633, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,10 км) | M_12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-46 - ТП-514, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,73 км) | M_13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-200 - ТП-50, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,56 км) | M_14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-90 - ТП-56, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,4 км) | M_15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-68 - ТП-173, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,58 км) | M_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-70 - ТП-249, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,34 км) | M_17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-71 - ТП-154, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,45 км) | M_18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-85- ТП-233, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,26 км) | M_19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-250 - ТП-86, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,56 км) | M_20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-90 - ТП-218, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,51 км) | M_21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ КРУН-884 - РП-92, фидер 108 , г.о. Богородский, г. Ногинск (1,5 км) | M_22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ КРУН-884 - РП-92, фидер 406 , г.о. Богородский, г. Ногинск (1,5 км) | M_23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-92 - ТП-189 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,52 км) | M_24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-96- ТП-632 г.о. Богородский, г. Ногинск (3,35 км) | M_25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-105 - ТП-126 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,75 км) | M_26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-29 - ТП-648 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,4 км) | M_27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-110 - ТП-541 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,4 км) | N_6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-109 - ТП-162 г.о. Электросталь, д. Всеволодово (3,16 км) | N_7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-162 - РП-160 г.о. Электросталь, д. Елизаветино (1,06 км) | N_8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-160 - ТП-144, г.о. Электросталь, д. Елизаветино (1,35 км) | N_9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-159 - ТП-144, г.о. Электросталь, д. Елизаветино (0,85 км) | N_10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-142 - ТП-143, г.о. Электросталь, д. Елизаветино (0,55 км) | N_11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-142 - ТП-161, г.о. Электросталь, д. Елизаветино (0,66 км) | N_12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-142 - ТП-159, г.о. Электросталь, д. Елизаветино (0,82 км) | N_13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-159 - ТП-143, г.о. Электросталь, д. Елизаветино (0,26 км) | N_14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-219 - ТП-310, г.о. Электросталь, до опоры №40 (0,8 км) | N_15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-124 - ТП-151 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,2 км) | N_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-149 - ТП-210 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,83 км) | N_17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-150(секция 1) - ТП-214 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,48 км) | N_18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-150(секция 2) - ТП-214 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,48 км) | N_19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-160(секция 1) - ТП-528 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,8 км) | N_20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-160(секция 2) - ТП-528 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,8 км) | N_21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-204 - ТП-205 г.о. Богородский, г. Ногинск (1,5 км) | N_22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-204 - ТП-244 г.о. Богородский, г. Ногинск (1,52 км) | N_23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-245 - ТП-594 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,63 км) | N_24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-105 - ТП-163 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,3 км) | N_25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-121 - ТП-534 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,45 км) | N_26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-278 - ТП-539 г.о. Богородский, г. Ногинск (1,18 км) | O_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-538 - ТП-844 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,65 км) | O_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ЦРП-103 - ТП-844 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,75 км) | O_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-228 - ТП-699, г.о. Богородский, г. Электроугли (0,74 км) | O_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-10 кВ РП-289 (секция 1) - ТП-292, г.о. Богородский,п. им. Воровского (0,59 км) | O_5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-10 кВ РП-289 (секция 2) - ТП-292, г.о. Богородский, п. им. Воровского (0,59 км) | O_6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-10 кВ РП-289 (секция 1) - РП-294, г.о. Богородский, п. им. Воровского (0,6 км) | O_7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-10 кВ РП-289 (секция 2) - РП-294, г.о. Богородский, гп. им. Воровского (0,6 км) | O_8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-10 кВ РП-289 (секция 1) - ТП-405, г.о. Богородский, п. им. Воровского (0,85 км) | O_9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-10 кВ РП-289 (секция 2) - ТП-405, г.о. Богородский, п. им. Воровского (0,85 км) | O_10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-10 кВ РП-294 - РП-400, г.о. Богородский, п. им. Воровского (2 км) | O_11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-10 кВ РП-420 - ТП-462, г.о. Богородский, п. им. Воровского (1,5 км) | O_12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-25 - ТП-218, г.о. Богородский, г. Ногинск (1,5 км) | O_13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-13 - ТП-70, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,34 км) | O_14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-121 - ТП-518 г.о. Богородский, г. Ногинск (1,42 км) | O_15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.4. | КРУН-635,г. Ногинск, строительство (8 ячеек) | J_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.4. | КВЛ-6 кВ КРУН-21-РТП-267, Ногинский район, строительство (5 км) | J_5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 23.619 | 0 | 23.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 23.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.6. | Приобретение автомобиля ГАЗ-27527 "Соболь 4х4" (2 шт.) | K_6 | 2.233 | 0 | 2.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.6. | Приобретение автомобиля ГАЗ-2752 "Соболь" (1 шт.) | K_7 | 0.754 | 0 | 0.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.6. | Приобретение автомобиля ГАЗ-27057 "ГАЗель Бизнес 4х4" (бензин) (1 шт.) | K_8 | 1.052 | 0 | 1.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.6. | Приобретение автомобиля ГАЗ-27057 "ГАЗель Бизнес 4х4" (дизель) (1 шт.) | K_9 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.6. | Приобретение автомобиля УАЗ 23632 (UAZ PICKUP) (1 шт.) | K_10 | 1.029 | 0 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.6. | Приобретение автомобиля УАЗ 3163-285-40 Патриот (2 шт.) | K_11 | 1.795 | 0 | 1.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.6. | Приобретение автомобиля DAEWOO NOVUS (4х2) с КМУ НКТС 7016 (1 шт.) | K_12 | 6.793 | 0 | 6.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.6. | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории ЛК 10+ на базе автомобиля Ford Transit 350 4x4 (1 шт.) | K_13 | 8.663 | 0 | 8.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.

## 4
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России
от «25» апреля 2018 г. № 320
Форма 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
за 2020 год
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Богородская Электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом министра энергетики МО №70 от 30.10.2020
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2020 году | [13 empty] | Отклонения от плановых показателей 2020 года | [5 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | ячейки КСО, шт. | единицы, шт. | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | ячейки КСО, шт. | единицы, шт. | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | ячейки КСО, шт. | единицы, шт.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
0 | ИТОГО по инвестиционной программе | Г | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 27 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 27 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1 | Московская обл. Ногинский район. | Г | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 27 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 27 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-561, г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (12 яч.) | J_1 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-400, Ногинский район, п.им. Воровского, замена в/в ячеек КСО (15 яч.) | J_2 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-200, г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (24 яч.) | J_3 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.1 | Реконструкция распределительной подстанции РП-4, Богородский г.о.,г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (17 яч.) | K_1 | н.д. | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.1 | Реконструкция распределительной подстанции, г.о. Павловский Посад, Мишутинское Шоссе (10 яч.) | K_14 | н.д. | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-1001, Ногинский район, г. Старая Купавна, п. Зеленый, замена в/в ячеек КСО (10 яч.) | K_2 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-500, Ногинский район,д. Молзино, замена в/в ячеек КСО (18 яч.) | K_3 | н.д. | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-210, г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (17 яч.) | K_4 | н.д. | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-106, г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (6 яч.) | K_5 | н.д. | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция ЦРП-Б, Ногинский район, г. Старая Купавна, п. Зеленый, замена в/в ячеек КСО (14 яч.) | L_1 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-10, Ногинский район, п. Обухово, замена в/в ячеек КСО (13 яч.) | L_2 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-75, Ногинский район, г. Электроугли, замена в/в ячеек КСО (14 яч.) | L_3 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-405, Ногинский район, п.им. Воровского, замена в/в ячеек КСО (13 яч.) | L_4 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-268, г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (14 яч.) | M_1 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-101, г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (17 яч.) | M_2 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-109, г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (7 яч.) | M_3 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-167, г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (15 яч.) | M_4 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-11, Ногинский район, п. Обухово, замена в/в ячеек КСО (15 яч.) | M_5 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-108, г.Ногинск, замена в/в ячеек КСО (16 яч.) | N_1 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-133, г.Ногинск, замена в/в ячеек КСО (8 яч.) | N_2 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-267, Ногинский район, п. Обухово, замена в/в ячеек КСО (12 яч.) | N_3 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-530, г.Ногинск, замена в/в ячеек КСО (24 яч.) | N_4 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-918, Ногинский район, г. Старая Купавна, замена в/в ячеек КСО (8 яч.) | N_5 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.1 | Распределительная подстанция РП-420, Богородский г.о., п.им. Воровского, замена в/в ячеек КСО (15 яч.) | L_5 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии 2 КЛ 10 кВ РТП-289 - КРУН-438, г.о. Богородский, пос. им. Воровского, (2,9 км) | K_15 | н.д. | III | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | III | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-108 - ТП-109, г.о. Электросталь, д. Степаново (2,5 км) | K_16 | н.д. | IV | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-108 - ТП-141, г.о. Электросталь, д. Степаново (1 км) | K_17 | н.д. | IV | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконструция кабельной линии КЛ-6 кВ РТП-22 - ТП-729, г.о. Богородский, г. Ногинск (2,3 км) | L_6 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-728 - ТП-730, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,5 км) | L_7 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-729 - ТП-730, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,6 км) | L_8 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-1 -ТП-514, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,25 км) | L_9 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-6 - ТП-860, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,35 км) | L_10 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-6 - ТП-182, г.о. Богородский, г. Ногинск (1,8 км) | L_11 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-9 - ТП-208, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,3 км) | L_12 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ЦРП-103 - РП-9, г.о. Богородский, г. Ногинск (2,4 км) | L_13 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-14 - ТП-87, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,2 км) | L_14 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-87 - ТП-539, г.о. Богородский, г. Ногинск(0,92 км) | L_15 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-18 - ТП-827, г.о. Богородский, г. Ногинск (3,81 км) | L_16 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-106 - ТП-827, г.о. Богородский, г. Ногинск ( 1 км) | L_17 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РТП-22 - ТП-581, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,81 км) | L_18 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии 10 кВ КРУН341 - ТП413 - ТП451 - ТП477 - ТП492 - ТП478, г.о Богородский, п.им. Воровского (2,7 км) | L_19 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-101 - ТП-105, г.о. Электросталь, п. Фрязево (1,1 км) | L_20 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-31 - ТП-152, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,75 км) | M_6 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-31 - ТП-271, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,25 км) | M_7 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ЦРП-103 - ТП-533, г.о. Богородский, г. Ногинск (1,12 км) | M_8 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ЦРП-103 - ТП-42, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,73 км) | M_9 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-42 - ТП-533, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,47 км) | M_10 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-44 - ТП-638, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,54 км) | M_11 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-44 - ТП-633, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,10 км) | M_12 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-46 - ТП-514, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,73 км) | M_13 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-200 - ТП-50, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,56 км) | M_14 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-90 - ТП-56, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,4 км) | M_15 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-68 - ТП-173, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,58 км) | M_16 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-70 - ТП-249, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,34 км) | M_17 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-71 - ТП-154, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,45 км) | M_18 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-85- ТП-233, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,26 км) | M_19 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-250 - ТП-86, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,56 км) | M_20 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-90 - ТП-218, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,51 км) | M_21 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ КРУН-884 - РП-92, фидер 108 , г.о. Богородский, г. Ногинск (1,5 км) | M_22 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ КРУН-884 - РП-92, фидер 406 , г.о. Богородский, г. Ногинск (1,5 км) | M_23 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-92 - ТП-189 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,52 км) | M_24 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-96- ТП-632 г.о. Богородский, г. Ногинск (3,35 км) | M_25 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-105 - ТП-126 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,75 км) | M_26 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-29 - ТП-648 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,4 км) | M_27 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-110 - ТП-541 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,4 км) | N_6 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-109 - ТП-162 г.о. Электросталь, д. Всеволодово (3,16 км) | N_7 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-162 - РП-160 г.о. Электросталь, д. Елизаветино (1,06 км) | N_8 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-160 - ТП-144, г.о. Электросталь, д. Елизаветино (1,35 км) | N_9 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-159 - ТП-144, г.о. Электросталь, д. Елизаветино (0,85 км) | N_10 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-142 - ТП-143, г.о. Электросталь, д. Елизаветино (0,55 км) | N_11 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-142 - ТП-161, г.о. Электросталь, д. Елизаветино (0,66 км) | N_12 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-142 - ТП-159, г.о. Электросталь, д. Елизаветино (0,82 км) | N_13 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-159 - ТП-143, г.о. Электросталь, д. Елизаветино (0,26 км) | N_14 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-219 - ТП-310, г.о. Электросталь, до опоры №40 (0,8 км) | N_15 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-124 - ТП-151 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,2 км) | N_16 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-149 - ТП-210 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,83 км) | N_17 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-150(секция 1) - ТП-214 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,48 км) | N_18 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-150(секция 2) - ТП-214 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,48 км) | N_19 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-160(секция 1) - ТП-528 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,8 км) | N_20 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-160(секция 2) - ТП-528 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,8 км) | N_21 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-204 - ТП-205 г.о. Богородский, г. Ногинск (1,5 км) | N_22 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-204 - ТП-244 г.о. Богородский, г. Ногинск (1,52 км) | N_23 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-245 - ТП-594 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,63 км) | N_24 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-105 - ТП-163 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,3 км) | N_25 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-121 - ТП-534 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,45 км) | N_26 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-278 - ТП-539 г.о. Богородский, г. Ногинск (1,18 км) | O_1 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-538 - ТП-844 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,65 км) | O_2 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ЦРП-103 - ТП-844 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,75 км) | O_3 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-228 - ТП-699, г.о. Богородский, г. Электроугли (0,74 км) | O_4 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-10 кВ РП-289 (секция 1) - ТП-292, г.о. Богородский,п. им. Воровского (0,59 км) | O_5 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-10 кВ РП-289 (секция 2) - ТП-292, г.о. Богородский, п. им. Воровского (0,59 км) | O_6 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-10 кВ РП-289 (секция 1) - РП-294, г.о. Богородский, п. им. Воровского (0,6 км) | O_7 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-10 кВ РП-289 (секция 2) - РП-294, г.о. Богородский, гп. им. Воровского (0,6 км) | O_8 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-10 кВ РП-289 (секция 1) - ТП-405, г.о. Богородский, п. им. Воровского (0,85 км) | O_9 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-10 кВ РП-289 (секция 2) - ТП-405, г.о. Богородский, п. им. Воровского (0,85 км) | O_10 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-10 кВ РП-294 - РП-400, г.о. Богородский, п. им. Воровского (2 км) | O_11 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-10 кВ РП-420 - ТП-462, г.о. Богородский, п. им. Воровского (1,5 км) | O_12 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-25 - ТП-218, г.о. Богородский, г. Ногинск (1,5 км) | O_13 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-13 - ТП-70, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,34 км) | O_14 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-121 - ТП-518 г.о. Богородский, г. Ногинск (1,42 км) | O_15 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.4. | КРУН-635,г. Ногинск, строительство (8 ячеек) | J_4 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.4. | КВЛ-6 кВ КРУН-21-РТП-267, Ногинский район, строительство (5 км) | J_5 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.6. | Приобретение автомобиля ГАЗ-27527 "Соболь 4х4" (2 шт.) | K_6 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.6. | Приобретение автомобиля ГАЗ-2752 "Соболь" (1 шт.) | K_7 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.6. | Приобретение автомобиля ГАЗ-27057 "ГАЗель Бизнес 4х4" (бензин) (1 шт.) | K_8 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.6. | Приобретение автомобиля ГАЗ-27057 "ГАЗель Бизнес 4х4" (дизель) (1 шт.) | K_9 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.6. | Приобретение автомобиля УАЗ 23632 (UAZ PICKUP) (1 шт.) | K_10 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.6. | Приобретение автомобиля УАЗ 3163-285-40 Патриот (2 шт.) | K_11 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.6. | Приобретение автомобиля DAEWOO NOVUS (4х2) с КМУ НКТС 7016 (1 шт.) | K_12 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.6. | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории ЛК 10+ на базе автомобиля Ford Transit 350 4x4 (1 шт.) | K_13 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
| Генеральный директор АО"БЭС" |  | В.С. Тебиев

## 5
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от «25» апреля 2018 г. № 320
Форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
за 2020 год
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Богородская Электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом министра энергетики МО №70 от 30.10.2020
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2020 году | [16 empty] | Отклонения от плановых показателей 2020 года | [7 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [7 empty] | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | ячейки КСО, шт. | единицы, шт. | Дата ввода объекта дд.мм.гг. | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | ячейки КСО, шт. | единицы, шт. | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | ячейки КСО, шт. | единицы, шт.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
0 | ИТОГО по инвестиционной программе | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 27 | 10 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 27 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1 | Московская обл. Ногинский район. | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 27 | 10 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 27 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-561, г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (12 яч.) | J_1 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-400, Ногинский район, п.им. Воровского, замена в/в ячеек КСО (15 яч.) | J_2 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-200, г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (24 яч.) | J_3 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.1 | Реконструкция распределительной подстанции РП-4, Богородский г.о.,г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (17 яч.) | K_1 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.1 | Реконструкция распределительной подстанции, г.о. Павловский Посад, Мишутинское Шоссе (10 яч.) | K_14 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-1001, Ногинский район, г. Старая Купавна, п. Зеленый, замена в/в ячеек КСО (10 яч.) | K_2 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-500, Ногинский район,д. Молзино, замена в/в ячеек КСО (18 яч.) | K_3 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-210, г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (17 яч.) | K_4 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-106, г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (6 яч.) | K_5 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция ЦРП-Б, Ногинский район, г. Старая Купавна, п. Зеленый, замена в/в ячеек КСО (14 яч.) | L_1 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-10, Ногинский район, п. Обухово, замена в/в ячеек КСО (13 яч.) | L_2 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-75, Ногинский район, г. Электроугли, замена в/в ячеек КСО (14 яч.) | L_3 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-405, Ногинский район, п.им. Воровского, замена в/в ячеек КСО (13 яч.) | L_4 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-268, г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (14 яч.) | M_1 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-101, г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (17 яч.) | M_2 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-109, г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (7 яч.) | M_3 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-167, г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (15 яч.) | M_4 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-11, Ногинский район, п. Обухово, замена в/в ячеек КСО (15 яч.) | M_5 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-108, г.Ногинск, замена в/в ячеек КСО (16 яч.) | N_1 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-133, г.Ногинск, замена в/в ячеек КСО (8 яч.) | N_2 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-267, Ногинский район, п. Обухово, замена в/в ячеек КСО (12 яч.) | N_3 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-530, г.Ногинск, замена в/в ячеек КСО (24 яч.) | N_4 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-918, Ногинский район, г. Старая Купавна, замена в/в ячеек КСО (8 яч.) | N_5 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.1 | Распределительная подстанция РП-420, Богородский г.о., п.им. Воровского, замена в/в ячеек КСО (15 яч.) | L_5 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии 2 КЛ 10 кВ РТП-289 - КРУН-438, г.о. Богородский, пос. им. Воровского, (2,9 км) | K_15 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-108 - ТП-109, г.о. Электросталь, д. Степаново (2,5 км) | K_16 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-108 - ТП-141, г.о. Электросталь, д. Степаново (1 км) | K_17 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконструция кабельной линии КЛ-6 кВ РТП-22 - ТП-729, г.о. Богородский, г. Ногинск (2,3 км) | L_6 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-728 - ТП-730, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,5 км) | L_7 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-729 - ТП-730, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,6 км) | L_8 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-1 -ТП-514, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,25 км) | L_9 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-6 - ТП-860, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,35 км) | L_10 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-6 - ТП-182, г.о. Богородский, г. Ногинск (1,8 км) | L_11 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-9 - ТП-208, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,3 км) | L_12 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ЦРП-103 - РП-9, г.о. Богородский, г. Ногинск (2,4 км) | L_13 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-14 - ТП-87, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,2 км) | L_14 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-87 - ТП-539, г.о. Богородский, г. Ногинск(0,92 км) | L_15 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-18 - ТП-827, г.о. Богородский, г. Ногинск (3,81 км) | L_16 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-106 - ТП-827, г.о. Богородский, г. Ногинск ( 1 км) | L_17 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РТП-22 - ТП-581, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,81 км) | L_18 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии 10 кВ КРУН341 - ТП413 - ТП451 - ТП477 - ТП492 - ТП478, г.о Богородский, п.им. Воровского (2,7 км) | L_19 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-101 - ТП-105, г.о. Электросталь, п. Фрязево (1,1 км) | L_20 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-31 - ТП-152, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,75 км) | M_6 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-31 - ТП-271, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,25 км) | M_7 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ЦРП-103 - ТП-533, г.о. Богородский, г. Ногинск (1,12 км) | M_8 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ЦРП-103 - ТП-42, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,73 км) | M_9 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-42 - ТП-533, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,47 км) | M_10 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-44 - ТП-638, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,54 км) | M_11 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-44 - ТП-633, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,10 км) | M_12 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-46 - ТП-514, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,73 км) | M_13 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-200 - ТП-50, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,56 км) | M_14 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-90 - ТП-56, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,4 км) | M_15 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-68 - ТП-173, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,58 км) | M_16 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-70 - ТП-249, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,34 км) | M_17 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-71 - ТП-154, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,45 км) | M_18 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-85- ТП-233, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,26 км) | M_19 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-250 - ТП-86, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,56 км) | M_20 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-90 - ТП-218, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,51 км) | M_21 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ КРУН-884 - РП-92, фидер 108 , г.о. Богородский, г. Ногинск (1,5 км) | M_22 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ КРУН-884 - РП-92, фидер 406 , г.о. Богородский, г. Ногинск (1,5 км) | M_23 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-92 - ТП-189 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,52 км) | M_24 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-96- ТП-632 г.о. Богородский, г. Ногинск (3,35 км) | M_25 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-105 - ТП-126 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,75 км) | M_26 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-29 - ТП-648 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,4 км) | M_27 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-110 - ТП-541 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,4 км) | N_6 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-109 - ТП-162 г.о. Электросталь, д. Всеволодово (3,16 км) | N_7 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-162 - РП-160 г.о. Электросталь, д. Елизаветино (1,06 км) | N_8 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-160 - ТП-144, г.о. Электросталь, д. Елизаветино (1,35 км) | N_9 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-159 - ТП-144, г.о. Электросталь, д. Елизаветино (0,85 км) | N_10 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-142 - ТП-143, г.о. Электросталь, д. Елизаветино (0,55 км) | N_11 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-142 - ТП-161, г.о. Электросталь, д. Елизаветино (0,66 км) | N_12 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-142 - ТП-159, г.о. Электросталь, д. Елизаветино (0,82 км) | N_13 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-159 - ТП-143, г.о. Электросталь, д. Елизаветино (0,26 км) | N_14 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-219 - ТП-310, г.о. Электросталь, до опоры №40 (0,8 км) | N_15 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-124 - ТП-151 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,2 км) | N_16 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-149 - ТП-210 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,83 км) | N_17 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-150(секция 1) - ТП-214 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,48 км) | N_18 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-150(секция 2) - ТП-214 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,48 км) | N_19 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-160(секция 1) - ТП-528 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,8 км) | N_20 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-160(секция 2) - ТП-528 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,8 км) | N_21 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-204 - ТП-205 г.о. Богородский, г. Ногинск (1,5 км) | N_22 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-204 - ТП-244 г.о. Богородский, г. Ногинск (1,52 км) | N_23 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-245 - ТП-594 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,63 км) | N_24 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-105 - ТП-163 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,3 км) | N_25 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-121 - ТП-534 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,45 км) | N_26 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-278 - ТП-539 г.о. Богородский, г. Ногинск (1,18 км) | O_1 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-538 - ТП-844 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,65 км) | O_2 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ЦРП-103 - ТП-844 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,75 км) | O_3 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-228 - ТП-699, г.о. Богородский, г. Электроугли (0,74 км) | O_4 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-10 кВ РП-289 (секция 1) - ТП-292, г.о. Богородский,п. им. Воровского (0,59 км) | O_5 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-10 кВ РП-289 (секция 2) - ТП-292, г.о. Богородский, п. им. Воровского (0,59 км) | O_6 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-10 кВ РП-289 (секция 1) - РП-294, г.о. Богородский, п. им. Воровского (0,6 км) | O_7 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-10 кВ РП-289 (секция 2) - РП-294, г.о. Богородский, гп. им. Воровского (0,6 км) | O_8 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-10 кВ РП-289 (секция 1) - ТП-405, г.о. Богородский, п. им. Воровского (0,85 км) | O_9 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-10 кВ РП-289 (секция 2) - ТП-405, г.о. Богородский, п. им. Воровского (0,85 км) | O_10 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-10 кВ РП-294 - РП-400, г.о. Богородский, п. им. Воровского (2 км) | O_11 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-10 кВ РП-420 - ТП-462, г.о. Богородский, п. им. Воровского (1,5 км) | O_12 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-25 - ТП-218, г.о. Богородский, г. Ногинск (1,5 км) | O_13 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-13 - ТП-70, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,34 км) | O_14 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-121 - ТП-518 г.о. Богородский, г. Ногинск (1,42 км) | O_15 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.4. | КРУН-635,г. Ногинск, строительство (8 ячеек) | J_4 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.4. | КВЛ-6 кВ КРУН-21-РТП-267, Ногинский район, строительство (5 км) | J_5 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.6. | Приобретение автомобиля ГАЗ-27527 "Соболь 4х4" (2 шт.) | K_6 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2020-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.6. | Приобретение автомобиля ГАЗ-2752 "Соболь" (1 шт.) | K_7 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.6. | Приобретение автомобиля ГАЗ-27057 "ГАЗель Бизнес 4х4" (бензин) (1 шт.) | K_8 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.6. | Приобретение автомобиля ГАЗ-27057 "ГАЗель Бизнес 4х4" (дизель) (1 шт.) | K_9 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.6. | Приобретение автомобиля УАЗ 23632 (UAZ PICKUP) (1 шт.) | K_10 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.6. | Приобретение автомобиля УАЗ 3163-285-40 Патриот (2 шт.) | K_11 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2020-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.6. | Приобретение автомобиля DAEWOO NOVUS (4х2) с КМУ НКТС 7016 (1 шт.) | K_12 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.6. | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории ЛК 10+ на базе автомобиля Ford Transit 350 4x4 (1 шт.) | K_13 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
| Генеральный директор АО"БЭС" |  | В.С. Тебиев

## 6
Приложение №6
к приказу Минэнерго России
от «25» апреля 2018 г. № 320
Форма 6. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
за 2020 год
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Богородская Электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом министра энергетики МО №70 от 30.10.2020
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в 2020 году | [12 empty] | Отклонения от плановых показателей 2020 года | [5 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [5 empty] | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | ячейки КСО, шт. | единицы, шт. | Дата вывода объекта дд.мм.гг. | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | ячейки КСО, шт. | единицы, шт. | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | ячейки КСО, шт. | единицы, шт.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ИТОГО по инвестиционной программе | Г | н.д. | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 27 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | н.д. | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 27 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1 | Московская обл. Ногинский район. | Г | н.д. | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 27 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 27 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-561, г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (12 яч.) | J_1 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-400, Ногинский район, п.им. Воровского, замена в/в ячеек КСО (15 яч.) | J_2 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-200, г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (24 яч.) | J_3 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.1 | Реконструкция распределительной подстанции РП-4, Богородский г.о.,г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (17 яч.) | K_1 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.1 | Реконструкция распределительной подстанции, г.о. Павловский Посад, Мишутинское Шоссе (10 яч.) | K_14 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-1001, Ногинский район, г. Старая Купавна, п. Зеленый, замена в/в ячеек КСО (10 яч.) | K_2 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-500, Ногинский район,д. Молзино, замена в/в ячеек КСО (18 яч.) | K_3 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-210, г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (17 яч.) | K_4 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-106, г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (6 яч.) | K_5 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция ЦРП-Б, Ногинский район, г. Старая Купавна, п. Зеленый, замена в/в ячеек КСО (14 яч.) | L_1 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-10, Ногинский район, п. Обухово, замена в/в ячеек КСО (13 яч.) | L_2 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-75, Ногинский район, г. Электроугли, замена в/в ячеек КСО (14 яч.) | L_3 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-405, Ногинский район, п.им. Воровского, замена в/в ячеек КСО (13 яч.) | L_4 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-268, г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (14 яч.) | M_1 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-101, г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (17 яч.) | M_2 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-109, г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (7 яч.) | M_3 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-167, г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (15 яч.) | M_4 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-11, Ногинский район, п. Обухово, замена в/в ячеек КСО (15 яч.) | M_5 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-108, г.Ногинск, замена в/в ячеек КСО (16 яч.) | N_1 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-133, г.Ногинск, замена в/в ячеек КСО (8 яч.) | N_2 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-267, Ногинский район, п. Обухово, замена в/в ячеек КСО (12 яч.) | N_3 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-530, г.Ногинск, замена в/в ячеек КСО (24 яч.) | N_4 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-918, Ногинский район, г. Старая Купавна, замена в/в ячеек КСО (8 яч.) | N_5 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.1 | Распределительная подстанция РП-420, Богородский г.о., п.им. Воровского, замена в/в ячеек КСО (15 яч.) | L_5 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии 2 КЛ 10 кВ РТП-289 - КРУН-438, г.о. Богородский, пос. им. Воровского, (2,9 км) | K_15 | н.д. | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-108 - ТП-109, г.о. Электросталь, д. Степаново (2,5 км) | K_16 | н.д. | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-108 - ТП-141, г.о. Электросталь, д. Степаново (1 км) | K_17 | н.д. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконструция кабельной линии КЛ-6 кВ РТП-22 - ТП-729, г.о. Богородский, г. Ногинск (2,3 км) | L_6 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-728 - ТП-730, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,5 км) | L_7 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-729 - ТП-730, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,6 км) | L_8 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-1 -ТП-514, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,25 км) | L_9 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-6 - ТП-860, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,35 км) | L_10 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-6 - ТП-182, г.о. Богородский, г. Ногинск (1,8 км) | L_11 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-9 - ТП-208, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,3 км) | L_12 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ЦРП-103 - РП-9, г.о. Богородский, г. Ногинск (2,4 км) | L_13 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-14 - ТП-87, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,2 км) | L_14 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-87 - ТП-539, г.о. Богородский, г. Ногинск(0,92 км) | L_15 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-18 - ТП-827, г.о. Богородский, г. Ногинск (3,81 км) | L_16 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-106 - ТП-827, г.о. Богородский, г. Ногинск ( 1 км) | L_17 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РТП-22 - ТП-581, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,81 км) | L_18 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии 10 кВ КРУН341 - ТП413 - ТП451 - ТП477 - ТП492 - ТП478, г.о Богородский, п.им. Воровского (2,7 км) | L_19 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-101 - ТП-105, г.о. Электросталь, п. Фрязево (1,1 км) | L_20 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-31 - ТП-152, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,75 км) | M_6 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-31 - ТП-271, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,25 км) | M_7 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ЦРП-103 - ТП-533, г.о. Богородский, г. Ногинск (1,12 км) | M_8 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ЦРП-103 - ТП-42, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,73 км) | M_9 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-42 - ТП-533, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,47 км) | M_10 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-44 - ТП-638, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,54 км) | M_11 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-44 - ТП-633, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,10 км) | M_12 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-46 - ТП-514, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,73 км) | M_13 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-200 - ТП-50, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,56 км) | M_14 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-90 - ТП-56, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,4 км) | M_15 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-68 - ТП-173, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,58 км) | M_16 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-70 - ТП-249, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,34 км) | M_17 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-71 - ТП-154, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,45 км) | M_18 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-85- ТП-233, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,26 км) | M_19 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-250 - ТП-86, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,56 км) | M_20 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-90 - ТП-218, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,51 км) | M_21 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ КРУН-884 - РП-92, фидер 108 , г.о. Богородский, г. Ногинск (1,5 км) | M_22 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ КРУН-884 - РП-92, фидер 406 , г.о. Богородский, г. Ногинск (1,5 км) | M_23 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-92 - ТП-189 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,52 км) | M_24 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-96- ТП-632 г.о. Богородский, г. Ногинск (3,35 км) | M_25 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-105 - ТП-126 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,75 км) | M_26 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-29 - ТП-648 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,4 км) | M_27 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-110 - ТП-541 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,4 км) | N_6 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-109 - ТП-162 г.о. Электросталь, д. Всеволодово (3,16 км) | N_7 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-162 - РП-160 г.о. Электросталь, д. Елизаветино (1,06 км) | N_8 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-160 - ТП-144, г.о. Электросталь, д. Елизаветино (1,35 км) | N_9 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-159 - ТП-144, г.о. Электросталь, д. Елизаветино (0,85 км) | N_10 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-142 - ТП-143, г.о. Электросталь, д. Елизаветино (0,55 км) | N_11 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-142 - ТП-161, г.о. Электросталь, д. Елизаветино (0,66 км) | N_12 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-142 - ТП-159, г.о. Электросталь, д. Елизаветино (0,82 км) | N_13 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-159 - ТП-143, г.о. Электросталь, д. Елизаветино (0,26 км) | N_14 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-219 - ТП-310, г.о. Электросталь, до опоры №40 (0,8 км) | N_15 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-124 - ТП-151 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,2 км) | N_16 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-149 - ТП-210 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,83 км) | N_17 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-150(секция 1) - ТП-214 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,48 км) | N_18 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-150(секция 2) - ТП-214 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,48 км) | N_19 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-160(секция 1) - ТП-528 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,8 км) | N_20 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-160(секция 2) - ТП-528 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,8 км) | N_21 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-204 - ТП-205 г.о. Богородский, г. Ногинск (1,5 км) | N_22 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-204 - ТП-244 г.о. Богородский, г. Ногинск (1,52 км) | N_23 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-245 - ТП-594 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,63 км) | N_24 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-105 - ТП-163 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,3 км) | N_25 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-121 - ТП-534 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,45 км) | N_26 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-278 - ТП-539 г.о. Богородский, г. Ногинск (1,18 км) | O_1 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-538 - ТП-844 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,65 км) | O_2 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ЦРП-103 - ТП-844 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,75 км) | O_3 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-228 - ТП-699, г.о. Богородский, г. Электроугли (0,74 км) | O_4 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-10 кВ РП-289 (секция 1) - ТП-292, г.о. Богородский,п. им. Воровского (0,59 км) | O_5 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-10 кВ РП-289 (секция 2) - ТП-292, г.о. Богородский, п. им. Воровского (0,59 км) | O_6 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-10 кВ РП-289 (секция 1) - РП-294, г.о. Богородский, п. им. Воровского (0,6 км) | O_7 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-10 кВ РП-289 (секция 2) - РП-294, г.о. Богородский, гп. им. Воровского (0,6 км) | O_8 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-10 кВ РП-289 (секция 1) - ТП-405, г.о. Богородский, п. им. Воровского (0,85 км) | O_9 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-10 кВ РП-289 (секция 2) - ТП-405, г.о. Богородский, п. им. Воровского (0,85 км) | O_10 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-10 кВ РП-294 - РП-400, г.о. Богородский, п. им. Воровского (2 км) | O_11 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-10 кВ РП-420 - ТП-462, г.о. Богородский, п. им. Воровского (1,5 км) | O_12 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-25 - ТП-218, г.о. Богородский, г. Ногинск (1,5 км) | O_13 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-13 - ТП-70, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,34 км) | O_14 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-121 - ТП-518 г.о. Богородский, г. Ногинск (1,42 км) | O_15 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.4. | КРУН-635,г. Ногинск, строительство (8 ячеек) | J_4 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.4. | КВЛ-6 кВ КРУН-21-РТП-267, Ногинский район, строительство (5 км) | J_5 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.6. | Приобретение автомобиля ГАЗ-27527 "Соболь 4х4" (2 шт.) | K_6 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.6. | Приобретение автомобиля ГАЗ-2752 "Соболь" (1 шт.) | K_7 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.6. | Приобретение автомобиля ГАЗ-27057 "ГАЗель Бизнес 4х4" (бензин) (1 шт.) | K_8 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.6. | Приобретение автомобиля ГАЗ-27057 "ГАЗель Бизнес 4х4" (дизель) (1 шт.) | K_9 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.6. | Приобретение автомобиля УАЗ 23632 (UAZ PICKUP) (1 шт.) | K_10 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.6. | Приобретение автомобиля УАЗ 3163-285-40 Патриот (2 шт.) | K_11 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.6. | Приобретение автомобиля DAEWOO NOVUS (4х2) с КМУ НКТС 7016 (1 шт.) | K_12 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.6. | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории ЛК 10+ на базе автомобиля Ford Transit 350 4x4 (1 шт.) | K_13 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
Генеральный директор АО"БЭС"

## 7
Приложение №7
к приказу Минэнерго России
от «25» апреля 2018 г. № 320
Форма 7. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за 2020 год
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Богородская Электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом министра энергетики МО №70 от 30.10.2020 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификаторинвестиционногопроекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей 2020 года
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей |  |  |  | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  |  |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Показатель замены выключателей, шт. |  | Показатель замены линий электропередачи, км |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации, млн. руб. с НДС |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | …
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10. … | 10. …
0 | ИТОГО по инвестиционной программе | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 27 | 27 | 6.4 | 6.4 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 28.343 | 28.343 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 27 | 27 | 6.4 | 6.4 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 28.343 | 28.343 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1 | Московская обл. Ногинский район. | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 27 | 27 | 6.4 | 6.4 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 28.343 | 28.343 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 27 | 27 | 6.4 | 6.4 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 27 | 27 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 27 | 27 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-561, г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (12 яч.) | J_1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-400, Ногинский район, п.им. Воровского, замена в/в ячеек КСО (15 яч.) | J_2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-200, г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (24 яч.) | J_3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.1.1 | Реконструкция распределительной подстанции РП-4, Богородский г.о.,г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (17 яч.) | K_1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 17 | 17 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.1.1 | Реконструкция распределительной подстанции, г.о. Павловский Посад, Мишутинское Шоссе (10 яч.) | K_14 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 10 | 10 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-1001, Ногинский район, г. Старая Купавна, п. Зеленый, замена в/в ячеек КСО (10 яч.) | K_2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-500, Ногинский район,д. Молзино, замена в/в ячеек КСО (18 яч.) | K_3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-210, г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (17 яч.) | K_4 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-106, г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (6 яч.) | K_5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция ЦРП-Б, Ногинский район, г. Старая Купавна, п. Зеленый, замена в/в ячеек КСО (14 яч.) | L_1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-10, Ногинский район, п. Обухово, замена в/в ячеек КСО (13 яч.) | L_2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-75, Ногинский район, г. Электроугли, замена в/в ячеек КСО (14 яч.) | L_3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-405, Ногинский район, п.им. Воровского, замена в/в ячеек КСО (13 яч.) | L_4 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-268, г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (14 яч.) | M_1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-101, г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (17 яч.) | M_2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-109, г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (7 яч.) | M_3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-167, г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (15 яч.) | M_4 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-11, Ногинский район, п. Обухово, замена в/в ячеек КСО (15 яч.) | M_5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-108, г.Ногинск, замена в/в ячеек КСО (16 яч.) | N_1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-133, г.Ногинск, замена в/в ячеек КСО (8 яч.) | N_2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-267, Ногинский район, п. Обухово, замена в/в ячеек КСО (12 яч.) | N_3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-530, г.Ногинск, замена в/в ячеек КСО (24 яч.) | N_4 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-918, Ногинский район, г. Старая Купавна, замена в/в ячеек КСО (8 яч.) | N_5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.1.1 | Распределительная подстанция РП-420, Богородский г.о., п.им. Воровского, замена в/в ячеек КСО (15 яч.) | L_5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 6.4 | 6.4 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 6.4 | 6.4 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии 2 КЛ 10 кВ РТП-289 - КРУН-438, г.о. Богородский, пос. им. Воровского, (2,9 км) | K_15 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 2.9 | 2.9 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-108 - ТП-109, г.о. Электросталь, д. Степаново (2,5 км) | K_16 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-108 - ТП-141, г.о. Электросталь, д. Степаново (1 км) | K_17 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 1 | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконструция кабельной линии КЛ-6 кВ РТП-22 - ТП-729, г.о. Богородский, г. Ногинск (2,3 км) | L_6 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-728 - ТП-730, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,5 км) | L_7 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-729 - ТП-730, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,6 км) | L_8 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-1 -ТП-514, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,25 км) | L_9 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-6 - ТП-860, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,35 км) | L_10 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-6 - ТП-182, г.о. Богородский, г. Ногинск (1,8 км) | L_11 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-9 - ТП-208, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,3 км) | L_12 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ЦРП-103 - РП-9, г.о. Богородский, г. Ногинск (2,4 км) | L_13 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-14 - ТП-87, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,2 км) | L_14 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-87 - ТП-539, г.о. Богородский, г. Ногинск(0,92 км) | L_15 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-18 - ТП-827, г.о. Богородский, г. Ногинск (3,81 км) | L_16 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-106 - ТП-827, г.о. Богородский, г. Ногинск ( 1 км) | L_17 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РТП-22 - ТП-581, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,81 км) | L_18 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии 10 кВ КРУН341 - ТП413 - ТП451 - ТП477 - ТП492 - ТП478, г.о Богородский, п.им. Воровского (2,7 км) | L_19 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-101 - ТП-105, г.о. Электросталь, п. Фрязево (1,1 км) | L_20 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-31 - ТП-152, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,75 км) | M_6 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-31 - ТП-271, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,25 км) | M_7 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ЦРП-103 - ТП-533, г.о. Богородский, г. Ногинск (1,12 км) | M_8 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ЦРП-103 - ТП-42, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,73 км) | M_9 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-42 - ТП-533, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,47 км) | M_10 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-44 - ТП-638, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,54 км) | M_11 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-44 - ТП-633, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,10 км) | M_12 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-46 - ТП-514, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,73 км) | M_13 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-200 - ТП-50, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,56 км) | M_14 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-90 - ТП-56, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,4 км) | M_15 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-68 - ТП-173, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,58 км) | M_16 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-70 - ТП-249, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,34 км) | M_17 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-71 - ТП-154, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,45 км) | M_18 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-85- ТП-233, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,26 км) | M_19 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-250 - ТП-86, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,56 км) | M_20 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-90 - ТП-218, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,51 км) | M_21 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ КРУН-884 - РП-92, фидер 108 , г.о. Богородский, г. Ногинск (1,5 км) | M_22 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ КРУН-884 - РП-92, фидер 406 , г.о. Богородский, г. Ногинск (1,5 км) | M_23 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-92 - ТП-189 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,52 км) | M_24 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-96- ТП-632 г.о. Богородский, г. Ногинск (3,35 км) | M_25 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-105 - ТП-126 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,75 км) | M_26 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-29 - ТП-648 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,4 км) | M_27 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-110 - ТП-541 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,4 км) | N_6 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-109 - ТП-162 г.о. Электросталь, д. Всеволодово (3,16 км) | N_7 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-162 - РП-160 г.о. Электросталь, д. Елизаветино (1,06 км) | N_8 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-160 - ТП-144, г.о. Электросталь, д. Елизаветино (1,35 км) | N_9 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-159 - ТП-144, г.о. Электросталь, д. Елизаветино (0,85 км) | N_10 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-142 - ТП-143, г.о. Электросталь, д. Елизаветино (0,55 км) | N_11 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-142 - ТП-161, г.о. Электросталь, д. Елизаветино (0,66 км) | N_12 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-142 - ТП-159, г.о. Электросталь, д. Елизаветино (0,82 км) | N_13 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-159 - ТП-143, г.о. Электросталь, д. Елизаветино (0,26 км) | N_14 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-219 - ТП-310, г.о. Электросталь, до опоры №40 (0,8 км) | N_15 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-124 - ТП-151 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,2 км) | N_16 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-149 - ТП-210 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,83 км) | N_17 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-150(секция 1) - ТП-214 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,48 км) | N_18 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-150(секция 2) - ТП-214 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,48 км) | N_19 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-160(секция 1) - ТП-528 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,8 км) | N_20 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-160(секция 2) - ТП-528 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,8 км) | N_21 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-204 - ТП-205 г.о. Богородский, г. Ногинск (1,5 км) | N_22 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-204 - ТП-244 г.о. Богородский, г. Ногинск (1,52 км) | N_23 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-245 - ТП-594 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,63 км) | N_24 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-105 - ТП-163 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,3 км) | N_25 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-121 - ТП-534 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,45 км) | N_26 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-278 - ТП-539 г.о. Богородский, г. Ногинск (1,18 км) | O_1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-538 - ТП-844 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,65 км) | O_2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ЦРП-103 - ТП-844 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,75 км) | O_3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-228 - ТП-699, г.о. Богородский, г. Электроугли (0,74 км) | O_4 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-10 кВ РП-289 (секция 1) - ТП-292, г.о. Богородский,п. им. Воровского (0,59 км) | O_5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-10 кВ РП-289 (секция 2) - ТП-292, г.о. Богородский, п. им. Воровского (0,59 км) | O_6 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-10 кВ РП-289 (секция 1) - РП-294, г.о. Богородский, п. им. Воровского (0,6 км) | O_7 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-10 кВ РП-289 (секция 2) - РП-294, г.о. Богородский, гп. им. Воровского (0,6 км) | O_8 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-10 кВ РП-289 (секция 1) - ТП-405, г.о. Богородский, п. им. Воровского (0,85 км) | O_9 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-10 кВ РП-289 (секция 2) - ТП-405, г.о. Богородский, п. им. Воровского (0,85 км) | O_10 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-10 кВ РП-294 - РП-400, г.о. Богородский, п. им. Воровского (2 км) | O_11 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-10 кВ РП-420 - ТП-462, г.о. Богородский, п. им. Воровского (1,5 км) | O_12 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-25 - ТП-218, г.о. Богородский, г. Ногинск (1,5 км) | O_13 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-13 - ТП-70, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,34 км) | O_14 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-121 - ТП-518 г.о. Богородский, г. Ногинск (1,42 км) | O_15 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.4. | КРУН-635,г. Ногинск, строительство (8 ячеек) | J_4 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.4. | КВЛ-6 кВ КРУН-21-РТП-267, Ногинский район, строительство (5 км) | J_5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 28.343 | 28.343 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.6. | Приобретение автомобиля ГАЗ-27527 "Соболь 4х4" (2 шт.) | K_6 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.68 | 2.68 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.6. | Приобретение автомобиля ГАЗ-2752 "Соболь" (1 шт.) | K_7 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.905 | 0.905 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.6. | Приобретение автомобиля ГАЗ-27057 "ГАЗель Бизнес 4х4" (бензин) (1 шт.) | K_8 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.262 | 1.262 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.6. | Приобретение автомобиля ГАЗ-27057 "ГАЗель Бизнес 4х4" (дизель) (1 шт.) | K_9 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.56 | 1.56 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.6. | Приобретение автомобиля УАЗ 23632 (UAZ PICKUP) (1 шт.) | K_10 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.235 | 1.235 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.6. | Приобретение автомобиля УАЗ 3163-285-40 Патриот (2 шт.) | K_11 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.154 | 2.154 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.6. | Приобретение автомобиля DAEWOO NOVUS (4х2) с КМУ НКТС 7016 (1 шт.) | K_12 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 8.151 | 8.151 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.6. | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории ЛК 10+ на базе автомобиля Ford Transit 350 4x4 (1 шт.) | K_13 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 10.396 | 10.396 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.

## 8
Приложение №8
к приказу Минэнерго России
от «25» апреля 2018 г. № 320
Форма 8. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения поьребителей
отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ
за 2020 год
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Богородская Электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом министра энергетики МО №70 от 30.10.2020 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификаторинвестиционногопроекта | Наименование центра питания | Место расположения центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропусной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт*час/год
[5 empty] | факт на 01.01.2020 | факт на 01.01.2021 | факт 2019 года (на 01.01.2020) | факт 2020 года (на 01.01.2021) | факт 2019 года (на 01.01.2020) | факт 2020 года (на 01.01.2021) | факт 2019 года (на 01.01.2020) | факт 2020 года (на 01.01.2021)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0 | ИТОГО по инвестиционной программе | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1 | Московская обл. Ногинский район. | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-561, г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (12 яч.) | J_1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-400, Ногинский район, п.им. Воровского, замена в/в ячеек КСО (15 яч.) | J_2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-200, г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (24 яч.) | J_3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.1.1 | Реконструкция распределительной подстанции РП-4, Богородский г.о.,г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (17 яч.) | K_1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.1.1 | Реконструкция распределительной подстанции, г.о. Павловский Посад, Мишутинское Шоссе (10 яч.) | K_14 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-1001, Ногинский район, г. Старая Купавна, п. Зеленый, замена в/в ячеек КСО (10 яч.) | K_2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-500, Ногинский район,д. Молзино, замена в/в ячеек КСО (18 яч.) | K_3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-210, г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (17 яч.) | K_4 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-106, г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (6 яч.) | K_5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция ЦРП-Б, Ногинский район, г. Старая Купавна, п. Зеленый, замена в/в ячеек КСО (14 яч.) | L_1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-10, Ногинский район, п. Обухово, замена в/в ячеек КСО (13 яч.) | L_2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-75, Ногинский район, г. Электроугли, замена в/в ячеек КСО (14 яч.) | L_3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-405, Ногинский район, п.им. Воровского, замена в/в ячеек КСО (13 яч.) | L_4 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-268, г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (14 яч.) | M_1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-101, г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (17 яч.) | M_2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-109, г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (7 яч.) | M_3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-167, г. Ногинск, замена в/в ячеек КСО (15 яч.) | M_4 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-11, Ногинский район, п. Обухово, замена в/в ячеек КСО (15 яч.) | M_5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-108, г.Ногинск, замена в/в ячеек КСО (16 яч.) | N_1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-133, г.Ногинск, замена в/в ячеек КСО (8 яч.) | N_2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-267, Ногинский район, п. Обухово, замена в/в ячеек КСО (12 яч.) | N_3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-530, г.Ногинск, замена в/в ячеек КСО (24 яч.) | N_4 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.1.2 | Распределительная подстанция РП-918, Ногинский район, г. Старая Купавна, замена в/в ячеек КСО (8 яч.) | N_5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.1.1 | Распределительная подстанция РП-420, Богородский г.о., п.им. Воровского, замена в/в ячеек КСО (15 яч.) | L_5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии 2 КЛ 10 кВ РТП-289 - КРУН-438, г.о. Богородский, пос. им. Воровского, (2,9 км) | K_15 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-108 - ТП-109, г.о. Электросталь, д. Степаново (2,5 км) | K_16 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-108 - ТП-141, г.о. Электросталь, д. Степаново (1 км) | K_17 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконструция кабельной линии КЛ-6 кВ РТП-22 - ТП-729, г.о. Богородский, г. Ногинск (2,3 км) | L_6 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-728 - ТП-730, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,5 км) | L_7 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-729 - ТП-730, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,6 км) | L_8 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-1 -ТП-514, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,25 км) | L_9 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-6 - ТП-860, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,35 км) | L_10 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-6 - ТП-182, г.о. Богородский, г. Ногинск (1,8 км) | L_11 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-9 - ТП-208, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,3 км) | L_12 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ЦРП-103 - РП-9, г.о. Богородский, г. Ногинск (2,4 км) | L_13 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-14 - ТП-87, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,2 км) | L_14 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-87 - ТП-539, г.о. Богородский, г. Ногинск(0,92 км) | L_15 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-18 - ТП-827, г.о. Богородский, г. Ногинск (3,81 км) | L_16 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-106 - ТП-827, г.о. Богородский, г. Ногинск ( 1 км) | L_17 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РТП-22 - ТП-581, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,81 км) | L_18 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии 10 кВ КРУН341 - ТП413 - ТП451 - ТП477 - ТП492 - ТП478, г.о Богородский, п.им. Воровского (2,7 км) | L_19 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-101 - ТП-105, г.о. Электросталь, п. Фрязево (1,1 км) | L_20 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-31 - ТП-152, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,75 км) | M_6 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-31 - ТП-271, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,25 км) | M_7 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ЦРП-103 - ТП-533, г.о. Богородский, г. Ногинск (1,12 км) | M_8 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ЦРП-103 - ТП-42, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,73 км) | M_9 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-42 - ТП-533, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,47 км) | M_10 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-44 - ТП-638, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,54 км) | M_11 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-44 - ТП-633, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,10 км) | M_12 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-46 - ТП-514, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,73 км) | M_13 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-200 - ТП-50, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,56 км) | M_14 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-90 - ТП-56, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,4 км) | M_15 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-68 - ТП-173, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,58 км) | M_16 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-70 - ТП-249, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,34 км) | M_17 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-71 - ТП-154, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,45 км) | M_18 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-85- ТП-233, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,26 км) | M_19 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-250 - ТП-86, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,56 км) | M_20 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-90 - ТП-218, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,51 км) | M_21 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ КРУН-884 - РП-92, фидер 108 , г.о. Богородский, г. Ногинск (1,5 км) | M_22 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ КРУН-884 - РП-92, фидер 406 , г.о. Богородский, г. Ногинск (1,5 км) | M_23 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-92 - ТП-189 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,52 км) | M_24 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-96- ТП-632 г.о. Богородский, г. Ногинск (3,35 км) | M_25 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-105 - ТП-126 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,75 км) | M_26 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-29 - ТП-648 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,4 км) | M_27 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-110 - ТП-541 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,4 км) | N_6 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-109 - ТП-162 г.о. Электросталь, д. Всеволодово (3,16 км) | N_7 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-162 - РП-160 г.о. Электросталь, д. Елизаветино (1,06 км) | N_8 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-160 - ТП-144, г.о. Электросталь, д. Елизаветино (1,35 км) | N_9 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-159 - ТП-144, г.о. Электросталь, д. Елизаветино (0,85 км) | N_10 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-142 - ТП-143, г.о. Электросталь, д. Елизаветино (0,55 км) | N_11 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-142 - ТП-161, г.о. Электросталь, д. Елизаветино (0,66 км) | N_12 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-142 - ТП-159, г.о. Электросталь, д. Елизаветино (0,82 км) | N_13 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-159 - ТП-143, г.о. Электросталь, д. Елизаветино (0,26 км) | N_14 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-219 - ТП-310, г.о. Электросталь, до опоры №40 (0,8 км) | N_15 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-124 - ТП-151 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,2 км) | N_16 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-149 - ТП-210 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,83 км) | N_17 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-150(секция 1) - ТП-214 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,48 км) | N_18 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ РП-150(секция 2) - ТП-214 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,48 км) | N_19 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-160(секция 1) - ТП-528 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,8 км) | N_20 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-160(секция 2) - ТП-528 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,8 км) | N_21 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-204 - ТП-205 г.о. Богородский, г. Ногинск (1,5 км) | N_22 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-204 - ТП-244 г.о. Богородский, г. Ногинск (1,52 км) | N_23 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-245 - ТП-594 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,63 км) | N_24 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-105 - ТП-163 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,3 км) | N_25 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-121 - ТП-534 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,45 км) | N_26 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-278 - ТП-539 г.о. Богородский, г. Ногинск (1,18 км) | O_1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-538 - ТП-844 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,65 км) | O_2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ЦРП-103 - ТП-844 г.о. Богородский, г. Ногинск (0,75 км) | O_3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-228 - ТП-699, г.о. Богородский, г. Электроугли (0,74 км) | O_4 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-10 кВ РП-289 (секция 1) - ТП-292, г.о. Богородский,п. им. Воровского (0,59 км) | O_5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-10 кВ РП-289 (секция 2) - ТП-292, г.о. Богородский, п. им. Воровского (0,59 км) | O_6 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-10 кВ РП-289 (секция 1) - РП-294, г.о. Богородский, п. им. Воровского (0,6 км) | O_7 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-10 кВ РП-289 (секция 2) - РП-294, г.о. Богородский, гп. им. Воровского (0,6 км) | O_8 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-10 кВ РП-289 (секция 1) - ТП-405, г.о. Богородский, п. им. Воровского (0,85 км) | O_9 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-10 кВ РП-289 (секция 2) - ТП-405, г.о. Богородский, п. им. Воровского (0,85 км) | O_10 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-10 кВ РП-294 - РП-400, г.о. Богородский, п. им. Воровского (2 км) | O_11 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-10 кВ РП-420 - ТП-462, г.о. Богородский, п. им. Воровского (1,5 км) | O_12 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-25 - ТП-218, г.о. Богородский, г. Ногинск (1,5 км) | O_13 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-13 - ТП-70, г.о. Богородский, г. Ногинск (0,34 км) | O_14 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.1 | Реконстукция кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-121 - ТП-518 г.о. Богородский, г. Ногинск (1,42 км) | O_15 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.4. | КРУН-635,г. Ногинск, строительство (8 ячеек) | J_4 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.4. | КВЛ-6 кВ КРУН-21-РТП-267, Ногинский район, строительство (5 км) | J_5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.6. | Приобретение автомобиля ГАЗ-27527 "Соболь 4х4" (2 шт.) | K_6 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.6. | Приобретение автомобиля ГАЗ-2752 "Соболь" (1 шт.) | K_7 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.6. | Приобретение автомобиля ГАЗ-27057 "ГАЗель Бизнес 4х4" (бензин) (1 шт.) | K_8 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.6. | Приобретение автомобиля ГАЗ-27057 "ГАЗель Бизнес 4х4" (дизель) (1 шт.) | K_9 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.6. | Приобретение автомобиля УАЗ 23632 (UAZ PICKUP) (1 шт.) | K_10 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.6. | Приобретение автомобиля УАЗ 3163-285-40 Патриот (2 шт.) | K_11 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.6. | Приобретение автомобиля DAEWOO NOVUS (4х2) с КМУ НКТС 7016 (1 шт.) | K_12 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1.6. | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории ЛК 10+ на базе автомобиля Ford Transit 350 4x4 (1 шт.) | K_13 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.