## 7.1
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "БЭС", млн. руб с НДС за II квартал 2026 года
Утверждаю
генеральный директор АО "БЭС"
В.С. Тебиев
"____"______________202 года
М.П.
[15 empty] | без НДС |  | без НДС
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) |  | Остаток стоимости на начало года (с НДС) | Обьем финансирования 2026 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | Отклонение |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал | [6 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | в том числе за счет
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | Всего | За отчетный квартал | Всего | За отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1 | 2 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
0 | ИТОГО по инвестиционной программе |  | 174.2202 | 174.2202 | 47.9787 | 0 | 0 | 47.1921 | 47.9787 | 100.1762 | 0 | 26.8519 | 0 | 39.3268 | 39.3268 | 39.3268 | 39.3268 | 127.028 | 0.78654 | 1.667% | 0 | 0 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 174.2202 | 174.2202 | 47.9787 | 0 | 0 | 47.1921 | 47.9787 | 100.1762 | 0 | 26.8519 | 0 | 39.3268 | 39.3268 | 39.3268 | 39.3268 | 127.028 | 0.78654 | 1.667% | 0 | 0 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1 | Московская обл., Богородский г.о., г.о.Электросталь |  | 174.2202 | 174.2202 | 47.9787 | 0 | 0 | 47.1921 | 47.9787 | 100.1762 | 0 | 26.8519 | 0 | 39.3268 | 39.3268 | 39.3268 | 39.3268 | 127.028 | 0.78654 | 1.667% | 0 | 0 | нд
1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: |  | 174.2202 | 174.2202 | 47.9787 | 0 | 0 | 47.1921 | 47.9787 | 100.1762 | 0 | 26.8519 | 0 | 39.3268 | 39.3268 | 39.3268 | 39.3268 | 127.028 | 0.78654 | 1.667% | 0 | 0 | нд
1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 107.4247 | 107.4247 | 47.9787 | 0 | 0 | 47.1921 | 47.9787 | 33.3807 | 0 | 26.8519 | 0 | 39.3268 | 39.3268 | 39.3268 | 39.3268 | 60.2326 | 0.78654 | 1.667% | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 107.4247 | 107.4247 | 47.9787 | 0 | 0 | 47.1921 | 47.9787 | 33.3807 | 0 | 26.8519 | 0 | 39.3268 | 39.3268 | 39.3268 | 39.3268 | 60.2326 | 0.78654 | 1.667% | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция распределительной подстанции РП-1215, с заменой (13 шт.) и увеличением кол-ва ячеек на 3шт. (до 16 шт.), Богородский г.о., г.Ногинск, ул.Трудовая | O_16_РП-1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция распределительной подстанции РП-918, с заменой (8 шт.) и увеличением кол-ва ячеек на 2 шт. (до 10 шт.), Богородский г.о., г.Старая Купавна, ул.Дорожная | O_17_РП-918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция распределительной подстанции РП-131, с заменой (15 шт.) и увеличением кол-ва ячеек на 1 шт. (до 16 шт.), Богородский г.о., пос.Обухово, ул.Комбинат | O_18_РП-131 | 31.3873 | 31.3873 | 31.9104 | 0 | 0 | 31.3873 | 31.9104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1561 | 26.1561 | 26.1561 | 26.1561 | 0 | 0.52312 | 1.667% | 0 | 0 | Увеличение общей стоимости проекта связано с повышением ставки НДС с 20% до 22% с 1 января 2026 года (№ 425-ФЗ от 28.11.2025)
1.2.1.1 | Реконструкция распределительной подстанции РП-106, с заменой (6 шт.) и увеличением кол-ва ячеек на 2 шт. (до 8 шт.), Богородский г.о., г.Ногинск, ул.2-й Речной пр-зд | O_19_РП-106 | 17.634 | 17.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.634 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция распределительной подстанции РП-9, с заменой (12 шт.) и увеличением кол-ва ячеек на 4 шт. (до 16 шт.), Богородский г.о., г.Ногинск, ул.Рабочая | O_20_РП-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция распределительной подстанции РП-92, с заменой (15 шт.) и увеличением кол-ва ячеек на 3 шт. (до 18 шт.), Богородский г.о., г.Ногинск, ул.Совнархозная | O_21_РП-92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция распределительной подстанции РП-405, с заменой (11 шт.) и увеличением кол-ва ячеек на 5 шт. (до 16 шт.), Богоросдкий г.о., пос.им.Воровского | O_22_РП-405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования РУ 6кВ РТП-86, с заменой (5 шт.) и увеличением кол-ва ячеек на 3 шт. (до 8 шт.), Богоросдкий г.о., г.Ногинск, ул.Жарова | O_23_РУ РТП-86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция распределительной подстанции РП-50, с заменой (10 шт.) и увеличением кол-ва ячеек на 6 шт. (до 16 шт.), Богоросдкий г.о., г.Ногинск, ул.Климова | O_24_РП-50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-932, с увеличением трансформаторной мощности с 2х630 до 2х1000 кВА, Богородский г.о., г.Старая Купавна ул.Дорожная | O_25_ТП-932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-84 с увеличением трансформаторной мощности с 2х400 на 2х630 кВА, Богородский г.о., г.Ногинск, Электростальское ш. | O_26_ТП-84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-195 с увеличением трансформаторной мощности с 2х250 на 2х630 кВА, Богородский г.о., г.Ногинск, ул.III Интернационала | O_27_ТП-195 | 15.8048 | 15.8048 | 16.0682 | 0 | 0 | 15.8048 | 16.0682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1707 | 13.1707 | 13.1707 | 13.1707 | 0 | 0.26341 | 1.667% | 0 | 0 | Увеличение общей стоимости проекта связано с повышением ставки НДС с 20% до 22% с 1 января 2026 года (№ 425-ФЗ от 28.11.2025)
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-728 с увеличением трансформаторной мощности с 2х400 на 2х630 кВА, Богородский г.о., г.Ногинск, ул.Ильича | O_28_ТП-728 | 15.8586 | 15.8586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8586 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-240 с увеличением трансформаторной мощности с 2х400 на 2х630 кВА, Богородский г.о., п.Обухово | O_29_ТП-240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-181 с увеличением трансформаторной мощности с 2х400 на 2х630 кВА, Богородский г.о., г.Электроугли, ул.Полевая | O_30_ТП-181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-187 с увеличением трансформаторной мощности с 2х250 на 2х630 кВА, Богородский г.о., г.Электроугли, ул.Парковая | O_31_ТП-187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-87 с увеличением трансформаторной мощности с 2х250 на 2х630 кВА, Богородский г.о., г.Ногинск, ул.Ново-Владимирская | O_32_ТП-87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-518 с увеличением трансформаторной мощности с 2х400 на 2х630 кВА, Богородский г.о., г.Ногинск, Электростальское ш. | O_33_ТП-518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-15 с увеличением трансформаторной мощности с 2х180 на 2х630 кВА, Богородский г.о., г.Ногинск, ул.Трудовая | O_34_ТП-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-528 с увеличением трансформаторной мощности с 250 на 630 кВА, Богородский г.о., г.Ногинск, ул.Затишье | O_35_КТП-528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-803 с увеличением трансформаторной мощности с 250 на 630 кВА, г.о.Электросталь, пос.Новые Дома | O_36_КТП-803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-804 с увеличением трансформаторной мощности с 400 на 630 кВА, г.о.Электросталь, пос.Новые Дома | O_37_КТП-804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-142 с увеличением трансформаторной мощности с 180 на 630 кВА, Богородский г.о., г.Электроугли, ул.Вокзальная | O_38_КТП-142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-540 с увеличением трансформаторной мощности с 400 на 630 кВА, Богородский г.о., д.Пешково, ул.Гречишкина | O_39_КТП-540 | 5.4966 | 5.4966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4966 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-88 с увеличением трансформаторной мощности с 320 на 630 кВА, Богородский г.о., г.Электроугли, ул.Малое Васильево | O_40_КТП-88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-116 с увеличением трансформаторной мощности с 180 на 630 кВА, Богородский г.о., г.Электроугли, ул.Большое Васильево | O_41_КТП-116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-559 с увеличением трансформаторной мощности с 400 на 630 кВА, Богородский г.о., г.Электроугли, ул.Дубнинская | O_42_КТП-559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-148 с увеличением трансформаторной мощности с 400 на 630 кВА, Богородский г.о., д.Вишняково | O_43_КТП-148 | 5.4966 | 5.4966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4966 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-462 с увеличением трансформаторной мощности с 250 на 630 кВА, Богородский г.о., д.Булгаково | O_44_КТП-462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-412 с увеличением трансформаторной мощности с 160 на 630 кВА, Богородский г.о., пос.им.Воровского | O_45_КТП-412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-973 с увеличением трансформаторной мощности с 160 на 630 кВА, Богородский г.о., д.Шульгино | O_46_КТП-973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-654 с увеличением трансформаторной мощности с 180 на 630 кВА, Богородский г.о., г.Ногинск | O_47_КТП-654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-720 с увеличением трансформаторной мощности с 400 на 630 кВА, Богородский г.о., г.Ногинск | O_48_КТП-720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-743 с увеличением трансформаторной мощности с 160 на 630 кВА, Богородский г.о., г.Ногинск | O_49_КТП-743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция КРУН-Прогресс с заменой (3 шт.) и увеличением кол-ва ячеек на 1 шт. (до 4 шт.), Богородский г.о., г.Старая Купавна, ул.Советская | O_50_КРУНПрогресс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция КРУН-378 с заменой (1 шт.) и увеличением кол-ва ячеек на 1 шт. (до 2 шт.), Богородский г.о., пос.им.Воровского СНТ "Первомаец" | O_51_КРУН378 | 7.8734 | 7.8734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8734 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция КРУН-341 с заменой (1 шт.) и увеличением кол-ва ячеек на 1шт. (до 2 шт.), Богородский г.о., пос.им.Воровского, ул.Нижняя | O_52_КРУН341 | 7.8734 | 7.8734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8734 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 66.7954 | 66.7954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7954 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 66.7954 | 66.7954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7954 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 6кВ ТП-925 - ТП-966, Богородский г.о., г.Старая Купавна (2 км) | O_53_КЛ-6 ТП925-ТП966 | 16.2948 | 16.2948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2948 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 6кВ ТП-927 - ТП-966, Богородский г.о., г.Старая Купавна (1,7 км) | O_54_КЛ-6 ТП927-ТП966 | 13.8212 | 13.8212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8212 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 6кВ ЦРП-А - ТП-917, Богородский г.о., г.Старая Купавна (1,2 км) | O_55_КЛ-6 ЦРП-А-ТП917 | 12.9617 | 12.9617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9617 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 6кВ ТП-803 - ТП-804, г.о.Электросталь, пос.Новые Дома (0,4 км) | O_56_КЛ-6 ТП803-ТП804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 6кВ ТП-910 - ТП-917, Богородский г.о.,г.Старая Купавна (0,9 км) | O_57_КЛ-6 ТП910-ТП917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 6кВ ТП-966 - ТП-967, Богородский г.о.,г.Старая Купавна (0,35 км) | O_58_КЛ-6 ТП966-ТП967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 6кВ ТП-540 - ТП-646, Богородский г.о., г.Ногинск, д.Пешково (1,35 км) | O_59_КЛ-6 ТП540-ТП646 | 8.8227 | 8.8227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8227 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 6кВ ТП-518 - ТП-654, Богородский г.о., г.Ногинск (0,79 км) | O_60_КЛ-6 ТП518-ТП654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 6кВ ТП-720 - ТП-743, Богородский г.о., г.Ногинск (0,85 км) | O_61_КЛ-6 ТП720-ТП743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 6кВ ТП-928 - ТП-929, Богородский г.о., г.Старая Купавна (1,31 км) | O_62_КЛ-6 ТП928-ТП929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 6кВ ТП-46 - ТП-514, Богородский г.о., г.Ногинск (0,69 км) | O_63_КЛ-6 ТП46-ТП514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 6кВ РП-561 - ТП-889, Богородский г.о., г.Ногинск (п.Красный Электрик - п.Бензоколонка) (5,2 км) | O_64_КЛ-6 РП561-ТП889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 6кВ КРУН-21 - РП-267 с установкой КРУН (РП), Богородский г.о., п.Обухово (5,5 км) | O_65_КЛ-6 КРУН21-РП267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 6кВ ТП-183 - ТП-737 с установкой КРУН в направлении к ТП-731, Богородский г.о., г.Ногинск (1,6 км) | O_66_КЛ-6 ТП183-ТП737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 6кВ РП-286 - опора ВЛ в направлении КРУН-263 с установкой КРУН, Богородский г.о., г.Электроугли (1,01 км) | O_67_КЛ-6 РП286-КРУН263-опора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 10кВ ТП-314 - ТП-1410, Богородский г.о., пос.им.Воровского (1,9 км) | O_68_КЛ-10 ТП314-ТП1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 10кВ ТП-427 - ТП-460 с установкой КРУН в направлении к ТП-435, Богородский г.о., пос.им.Воровского (3,6 км) | O_69_КЛ-10 ТП427-ТП460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ 6кВ фидер 18/ПС-414 с установкой КРУН, Богородский г.о., д.Белая-пос.им.Воровского (4,25 км) | O_70_ВЛ-6 фидер18/ПС414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельно-воздушной линии КВЛ 6кВ фидер 7/ПС-100, Богородский г.о., д.Вишняково (1,09 км) | O_71_КВЛ-6 фидер7/ПС100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ 10кВ ТП-415 - ТП-697, Богородский г.о., пос.им.Воровского (4 км) | O_72_ВЛ-10 ТП415-ТП697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ 10кВ ТП-490 - ТП-476, Богородский г.о., пос.им.Воровского (3,67 км) | O_73_ВЛ-10 ТП490-ТП476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ 10кВ ТП-327 - ТП-435, Богородский г.о., пос.им.Воровского (1 км) | O_74_ВЛ-10 ТП327-ТП435 | 2.7845 | 2.7845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7845 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 6кВ РТП-920 - ТП-925, Богородский г.о., г.Старая Купавна (1,24 км) | O_75_КЛ-6 РТП920-ТП925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 6кВ КРУН-635 - ТП-528, Богородский г.о., г.Ногинск (1,2 км) | O_76_КЛ-6 КРУН635-ТП528 | 12.1104 | 12.1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1104 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-6кВ (0,95км) в кабельную линию КЛ 6кВ ТП-269 - ТП-540, Богородский г.о., г.Ногинск, д.Пешково (1,1 км) | O_77_КЛ-6 ТП269-ТП540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция 2х кабельных линий КЛ 6кВ РП-1200 - РП-240, Богородский г.о., пос.Обухово (0,5 км) | O_78_КЛ-6 РП1200-РП240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция 2х кабельных линий КЛ 6кВ РТП-920 - ТП-964, Богородский г.о., г.Старая Купавна (0,4 км) | O_79_КЛ-6 РТП920-ТП964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ 10кВ ПС-601 (фид.402) - РП-170с, г.о.Электросталь, п.Елизаветино (3 км) | P_80_ВЛ-10 ПС601 фид402-РП170с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ 10кВ ПС-601 (фид.302) - РП-170с, г.о.Электросталь, п.Елизаветино (3 км) | P_81_ВЛ-10 ПС601 фид302-РП170с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд

## 7.2
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "БЭС" в 2 квартале 2026 года
Утверждаю
генеральный директор АО "БЭС"
В.С. Тебиев
"____"______________202 года
М.П.
№№ | Наименование объекта |  | Плановый объем финансирования, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[23 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты, шт.
|  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы | Мощность, МВт | Тепловая энергия Гкал/час | Год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы | Мощность, МВт | Тепловая энергия Гкал/час | Год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы | Тип опор | Марка кабеля | Протяженность, км
0 | ИТОГО по инвестиционной программе |  | 174.2202 | 0 | 56.2371 | 111.131 | 6.852 | 47.9787 | 0 | 4.1527 | 40.3149 | 3.5111 | 0.78654 | 0 | 0.068077 | 0.6609 | 0.057559 | 39.3268 | 0 | 3.4039 | 33.045 | 2.8779 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 174.2202 | 0 | 56.2371 | 111.131 | 6.852 | 47.9787 | 0 | 4.1527 | 40.3149 | 3.5111 | 0.78654 | 0 | 0.068077 | 0.6609 | 0.057559 | 39.3268 | 0 | 3.4039 | 33.045 | 2.8779 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Московская обл., Богородский г.о., г.о.Электросталь |  | 174.2202 | 0 | 56.2371 | 111.131 | 6.852 | 47.9787 | 0 | 4.1527 | 40.3149 | 3.5111 | 0.78654 | 0 | 0.068077 | 0.6609 | 0.057559 | 39.3268 | 0 | 3.4039 | 33.045 | 2.8779 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1
1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: |  | 174.2202 | 0 | 56.2371 | 111.131 | 6.852 | 47.9787 | 0 | 4.1527 | 40.3149 | 3.5111 | 0.78654 | 0 | 0.068077 | 0.6609 | 0.057559 | 39.3268 | 0 | 3.4039 | 33.045 | 2.8779 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1
1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 107.4247 | 0 | 9.6869 | 91.0748 | 6.6631 | 47.9787 | 0 | 4.1527 | 40.3149 | 3.5111 | 0.78654 | 0 | 0.068077 | 0.6609 | 0.057559 | 39.3268 | 0 | 3.4039 | 33.045 | 2.8779 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 107.4247 | 0 | 9.6869 | 91.0748 | 6.6631 | 47.9787 | 0 | 4.1527 | 40.3149 | 3.5111 | 0.78654 | 0 | 0.068077 | 0.6609 | 0.057559 | 39.3268 | 0 | 3.4039 | 33.045 | 2.8779 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1 | Реконструкция распределительной подстанции РП-1215, с заменой (13 шт.) и увеличением кол-ва ячеек на 3шт. (до 16 шт.), Богородский г.о., г.Ногинск, ул.Трудовая | O_16_РП-1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция распределительной подстанции РП-918, с заменой (8 шт.) и увеличением кол-ва ячеек на 2 шт. (до 10 шт.), Богородский г.о., г.Старая Купавна, ул.Дорожная | O_17_РП-918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция распределительной подстанции РП-131, с заменой (15 шт.) и увеличением кол-ва ячеек на 1 шт. (до 16 шт.), Богородский г.о., пос.Обухово, ул.Комбинат | O_18_РП-131 | 31.3873 | 0 | 1.8339 | 26.7024 | 2.851 | 31.9104 | 0 | 1.8645 | 27.1474 | 2.8985 | 0.52312 | 0 | 0.030566 | 0.44504 | 0.047516 | 26.1561 | 0 | 1.5283 | 22.252 | 2.3758 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1 | Реконструкция распределительной подстанции РП-106, с заменой (6 шт.) и увеличением кол-ва ячеек на 2 шт. (до 8 шт.), Богородский г.о., г.Ногинск, ул.2-й Речной пр-зд | O_19_РП-106 | 17.634 | 0 | 0.85208 | 15.3452 | 1.4367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция распределительной подстанции РП-9, с заменой (12 шт.) и увеличением кол-ва ячеек на 4 шт. (до 16 шт.), Богородский г.о., г.Ногинск, ул.Рабочая | O_20_РП-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция распределительной подстанции РП-92, с заменой (15 шт.) и увеличением кол-ва ячеек на 3 шт. (до 18 шт.), Богородский г.о., г.Ногинск, ул.Совнархозная | O_21_РП-92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция распределительной подстанции РП-405, с заменой (11 шт.) и увеличением кол-ва ячеек на 5 шт. (до 16 шт.), Богоросдкий г.о., пос.им.Воровского | O_22_РП-405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования РУ 6кВ РТП-86, с заменой (5 шт.) и увеличением кол-ва ячеек на 3 шт. (до 8 шт.), Богоросдкий г.о., г.Ногинск, ул.Жарова | O_23_РУ РТП-86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция распределительной подстанции РП-50, с заменой (10 шт.) и увеличением кол-ва ячеек на 6 шт. (до 16 шт.), Богоросдкий г.о., г.Ногинск, ул.Климова | O_24_РП-50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-932, с увеличением трансформаторной мощности с 2х630 до 2х1000 кВА, Богородский г.о., г.Старая Купавна ул.Дорожная | O_25_ТП-932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-84 с увеличением трансформаторной мощности с 2х400 на 2х630 кВА, Богородский г.о., г.Ногинск, Электростальское ш. | O_26_ТП-84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-195 с увеличением трансформаторной мощности с 2х250 на 2х630 кВА, Богородский г.о., г.Ногинск, ул.III Интернационала | O_27_ТП-195 | 15.8048 | 0 | 2.2507 | 12.9516 | 0.60254 | 16.0682 | 0 | 2.2882 | 13.1674 | 0.61258 | 0.26341 | 0 | 0.037512 | 0.21586 | 0.010042 | 13.1707 | 0 | 1.8756 | 10.793 | 0.50212 | нд | нд | нд | нд | 2026 | 25 лет | 1.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-728 с увеличением трансформаторной мощности с 2х400 на 2х630 кВА, Богородский г.о., г.Ногинск, ул.Ильича | O_28_ТП-728 | 15.8586 | 0 | 2.3045 | 12.9516 | 0.60254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-240 с увеличением трансформаторной мощности с 2х400 на 2х630 кВА, Богородский г.о., п.Обухово | O_29_ТП-240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-181 с увеличением трансформаторной мощности с 2х400 на 2х630 кВА, Богородский г.о., г.Электроугли, ул.Полевая | O_30_ТП-181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-187 с увеличением трансформаторной мощности с 2х250 на 2х630 кВА, Богородский г.о., г.Электроугли, ул.Парковая | O_31_ТП-187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-87 с увеличением трансформаторной мощности с 2х250 на 2х630 кВА, Богородский г.о., г.Ногинск, ул.Ново-Владимирская | O_32_ТП-87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-518 с увеличением трансформаторной мощности с 2х400 на 2х630 кВА, Богородский г.о., г.Ногинск, Электростальское ш. | O_33_ТП-518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-15 с увеличением трансформаторной мощности с 2х180 на 2х630 кВА, Богородский г.о., г.Ногинск, ул.Трудовая | O_34_ТП-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-528 с увеличением трансформаторной мощности с 250 на 630 кВА, Богородский г.о., г.Ногинск, ул.Затишье | O_35_КТП-528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-803 с увеличением трансформаторной мощности с 250 на 630 кВА, г.о.Электросталь, пос.Новые Дома | O_36_КТП-803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-804 с увеличением трансформаторной мощности с 400 на 630 кВА, г.о.Электросталь, пос.Новые Дома | O_37_КТП-804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-142 с увеличением трансформаторной мощности с 180 на 630 кВА, Богородский г.о., г.Электроугли, ул.Вокзальная | O_38_КТП-142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-540 с увеличением трансформаторной мощности с 400 на 630 кВА, Богородский г.о., д.Пешково, ул.Гречишкина | O_39_КТП-540 | 5.4966 | 0 | 0.88283 | 4.3532 | 0.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-88 с увеличением трансформаторной мощности с 320 на 630 кВА, Богородский г.о., г.Электроугли, ул.Малое Васильево | O_40_КТП-88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-116 с увеличением трансформаторной мощности с 180 на 630 кВА, Богородский г.о., г.Электроугли, ул.Большое Васильево | O_41_КТП-116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-559 с увеличением трансформаторной мощности с 400 на 630 кВА, Богородский г.о., г.Электроугли, ул.Дубнинская | O_42_КТП-559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-148 с увеличением трансформаторной мощности с 400 на 630 кВА, Богородский г.о., д.Вишняково | O_43_КТП-148 | 5.4966 | 0 | 0.88283 | 4.3532 | 0.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-462 с увеличением трансформаторной мощности с 250 на 630 кВА, Богородский г.о., д.Булгаково | O_44_КТП-462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-412 с увеличением трансформаторной мощности с 160 на 630 кВА, Богородский г.о., пос.им.Воровского | O_45_КТП-412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-973 с увеличением трансформаторной мощности с 160 на 630 кВА, Богородский г.о., д.Шульгино | O_46_КТП-973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-654 с увеличением трансформаторной мощности с 180 на 630 кВА, Богородский г.о., г.Ногинск | O_47_КТП-654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-720 с увеличением трансформаторной мощности с 400 на 630 кВА, Богородский г.о., г.Ногинск | O_48_КТП-720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-743 с увеличением трансформаторной мощности с 160 на 630 кВА, Богородский г.о., г.Ногинск | O_49_КТП-743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция КРУН-Прогресс с заменой (3 шт.) и увеличением кол-ва ячеек на 1 шт. (до 4 шт.), Богородский г.о., г.Старая Купавна, ул.Советская | O_50_КРУНПрогресс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция КРУН-378 с заменой (1 шт.) и увеличением кол-ва ячеек на 1 шт. (до 2 шт.), Богородский г.о., пос.им.Воровского СНТ "Первомаец" | O_51_КРУН378 | 7.8734 | 0 | 0.34 | 7.2088 | 0.32455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция КРУН-341 с заменой (1 шт.) и увеличением кол-ва ячеек на 1шт. (до 2 шт.), Богородский г.о., пос.им.Воровского, ул.Нижняя | O_52_КРУН341 | 7.8734 | 0 | 0.34 | 7.2088 | 0.32455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 66.7954 | 0 | 46.5502 | 20.0562 | 0.18899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 66.7954 | 0 | 46.5502 | 20.0562 | 0.18899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 6кВ ТП-925 - ТП-966, Богородский г.о., г.Старая Купавна (2 км) | O_53_КЛ-6 ТП925-ТП966 | 16.2948 | 0 | 10.9873 | 5.2678 | 0.039751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 6кВ ТП-927 - ТП-966, Богородский г.о., г.Старая Купавна (1,7 км) | O_54_КЛ-6 ТП927-ТП966 | 13.8212 | 0 | 9.2997 | 4.4818 | 0.039751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 6кВ ЦРП-А - ТП-917, Богородский г.о., г.Старая Купавна (1,2 км) | O_55_КЛ-6 ЦРП-А-ТП917 | 12.9617 | 0 | 9.6366 | 3.2886 | 0.036496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 6кВ ТП-803 - ТП-804, г.о.Электросталь, пос.Новые Дома (0,4 км) | O_56_КЛ-6 ТП803-ТП804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 6кВ ТП-910 - ТП-917, Богородский г.о.,г.Старая Купавна (0,9 км) | O_57_КЛ-6 ТП910-ТП917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 6кВ ТП-966 - ТП-967, Богородский г.о.,г.Старая Купавна (0,35 км) | O_58_КЛ-6 ТП966-ТП967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 6кВ ТП-540 - ТП-646, Богородский г.о., г.Ногинск, д.Пешково (1,35 км) | O_59_КЛ-6 ТП540-ТП646 | 8.8227 | 0 | 5.9733 | 2.813 | 0.036496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 6кВ ТП-518 - ТП-654, Богородский г.о., г.Ногинск (0,79 км) | O_60_КЛ-6 ТП518-ТП654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 6кВ ТП-720 - ТП-743, Богородский г.о., г.Ногинск (0,85 км) | O_61_КЛ-6 ТП720-ТП743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 6кВ ТП-928 - ТП-929, Богородский г.о., г.Старая Купавна (1,31 км) | O_62_КЛ-6 ТП928-ТП929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 6кВ ТП-46 - ТП-514, Богородский г.о., г.Ногинск (0,69 км) | O_63_КЛ-6 ТП46-ТП514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 6кВ РП-561 - ТП-889, Богородский г.о., г.Ногинск (п.Красный Электрик - п.Бензоколонка) (5,2 км) | O_64_КЛ-6 РП561-ТП889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 6кВ КРУН-21 - РП-267 с установкой КРУН (РП), Богородский г.о., п.Обухово (5,5 км) | O_65_КЛ-6 КРУН21-РП267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 6кВ ТП-183 - ТП-737 с установкой КРУН в направлении к ТП-731, Богородский г.о., г.Ногинск (1,6 км) | O_66_КЛ-6 ТП183-ТП737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 6кВ РП-286 - опора ВЛ в направлении КРУН-263 с установкой КРУН, Богородский г.о., г.Электроугли (1,01 км) | O_67_КЛ-6 РП286-КРУН263-опора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 10кВ ТП-314 - ТП-1410, Богородский г.о., пос.им.Воровского (1,9 км) | O_68_КЛ-10 ТП314-ТП1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 10кВ ТП-427 - ТП-460 с установкой КРУН в направлении к ТП-435, Богородский г.о., пос.им.Воровского (3,6 км) | O_69_КЛ-10 ТП427-ТП460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ 6кВ фидер 18/ПС-414 с установкой КРУН, Богородский г.о., д.Белая-пос.им.Воровского (4,25 км) | O_70_ВЛ-6 фидер18/ПС414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельно-воздушной линии КВЛ 6кВ фидер 7/ПС-100, Богородский г.о., д.Вишняково (1,09 км) | O_71_КВЛ-6 фидер7/ПС100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ 10кВ ТП-415 - ТП-697, Богородский г.о., пос.им.Воровского (4 км) | O_72_ВЛ-10 ТП415-ТП697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ 10кВ ТП-490 - ТП-476, Богородский г.о., пос.им.Воровского (3,67 км) | O_73_ВЛ-10 ТП490-ТП476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ 10кВ ТП-327 - ТП-435, Богородский г.о., пос.им.Воровского (1 км) | O_74_ВЛ-10 ТП327-ТП435 | 2.7845 | 0 | 1.8727 | 0.91182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 6кВ РТП-920 - ТП-925, Богородский г.о., г.Старая Купавна (1,24 км) | O_75_КЛ-6 РТП920-ТП925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 6кВ КРУН-635 - ТП-528, Богородский г.о., г.Ногинск (1,2 км) | O_76_КЛ-6 КРУН635-ТП528 | 12.1104 | 0 | 8.7806 | 3.2933 | 0.036496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-6кВ (0,95км) в кабельную линию КЛ 6кВ ТП-269 - ТП-540, Богородский г.о., г.Ногинск, д.Пешково (1,1 км) | O_77_КЛ-6 ТП269-ТП540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция 2х кабельных линий КЛ 6кВ РП-1200 - РП-240, Богородский г.о., пос.Обухово (0,5 км) | O_78_КЛ-6 РП1200-РП240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция 2х кабельных линий КЛ 6кВ РТП-920 - ТП-964, Богородский г.о., г.Старая Купавна (0,4 км) | O_79_КЛ-6 РТП920-ТП964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ 10кВ ПС-601 (фид.402) - РП-170с, г.о.Электросталь, п.Елизаветино (3 км) | P_80_ВЛ-10 ПС601 фид402-РП170с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ 10кВ ПС-601 (фид.302) - РП-170с, г.о.Электросталь, п.Елизаветино (3 км) | P_81_ВЛ-10 ПС601 фид302-РП170с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 8
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об источниках финансирования | [6 empty] | инвестиционных программ, млн. рублей
(представляется | [6 empty] | ежеквартально)
Утверждаю
Генеральный директор АО "БЭС"
В.С. Тебиев
[13 empty] | « | » | 20 | 26 | года
М. П.
№№ | Источник финансирования | Объем |  |  |  |  | финансирования |  |  |  |  | Причины отклонений
2026 год
|  | всего |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв.
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 174.2202 | 47.9787 | 0 | 0 | 47.1921 | 47.9787 | 100.1762 | 0 | 26.8519 | 0
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции:
1.1.1. | в т. ч. инвестиционная составляющая
в тарифе
1.1.2. | в т. ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т. ч. от технологического присоедине-
ния (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т. ч. от технологического присоедине-
ния генерации
1.1.3.2. | в т. ч. от технологического присоедине-
ния потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 145.1835 | 39.3268 | 0 | 0 | 39.3268 | 39.3268 | 83.4801 | 0 | 22.3766 | 0
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация
прошлых лет
1.3. | Возврат НДС | 29.0367 | 8.6519 | 0 | 0 | 7.8654 | 8.6519 | 16.696 | 0 | 4.4753 | 0
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств
на начало года
2. | Привлеченные средства, в т. ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 174.2202 | 47.9787 | 0 | 0 | 47.1921 | 47.9787 | 100.1762 | 0 | 26.8519 | 0
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** Накопленным итогом за год.

## 9
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 №114
Отчет о вводах/выводах объектов инвестиционной программы АО "БЭС" за 2 квартал 2026 года
Утверждаю
Генеральный директор АО "БЭС"
В.С. Тебиев
"____"______________2026 года
М.П.
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) |  | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  |  | план |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план |  |  |  |  | факт
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА, шт. |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА, шт. |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА, шт. |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА, шт.
|  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2026 | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2026 | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2026 | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2026
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ИТОГО по инвестиционной программе | bar: 3 to 22
0.1 | Технологическое присоединение, всего | bar: 3 to 22
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | bar: 3 to 22
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | bar: 3 to 22
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | bar: 3 to 22
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | bar: 3 to 22
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | bar: 3 to 22
1 | Московская обл., Богородский г.о., г.о.Электросталь | bar: 3 to 22
1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | bar: 3 to 22
1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | bar: 3 to 22
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | bar: 3 to 22
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | bar: 3 to 22
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | bar: 3 to 22
1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | bar: 3 to 22
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | bar: 3 to 22
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | bar: 3 to 22
1.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | bar: 3 to 22
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | bar: 3 to 22
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | bar: 3 to 22
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | bar: 3 to 22
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | bar: 3 to 22
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | bar: 3 to 22
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | bar: 3 to 22
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | bar: 3 to 22
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | bar: 3 to 22
1.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | bar: 3 to 22
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | bar: 3 to 22
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | bar: 3 to 22
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | bar: 3 to 22
1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | bar: 3 to 22
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | bar: 3 to 22
1.2.1.1 | Реконструкция распределительной подстанции РП-1215, с заменой (13 шт.) и увеличением кол-ва ячеек на 3шт. (до 16 шт.), Богородский г.о., г.Ногинск, ул.Трудовая | O_16_РП-1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция распределительной подстанции РП-918, с заменой (8 шт.) и увеличением кол-ва ячеек на 2 шт. (до 10 шт.), Богородский г.о., г.Старая Купавна, ул.Дорожная | O_17_РП-918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция распределительной подстанции РП-131, с заменой (15 шт.) и увеличением кол-ва ячеек на 1 шт. (до 16 шт.), Богородский г.о., пос.Обухово, ул.Комбинат | O_18_РП-131 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15
1.2.1.1 | Реконструкция распределительной подстанции РП-106, с заменой (6 шт.) и увеличением кол-ва ячеек на 2 шт. (до 8 шт.), Богородский г.о., г.Ногинск, ул.2-й Речной пр-зд | O_19_РП-106 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция распределительной подстанции РП-9, с заменой (12 шт.) и увеличением кол-ва ячеек на 4 шт. (до 16 шт.), Богородский г.о., г.Ногинск, ул.Рабочая | O_20_РП-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция распределительной подстанции РП-92, с заменой (15 шт.) и увеличением кол-ва ячеек на 3 шт. (до 18 шт.), Богородский г.о., г.Ногинск, ул.Совнархозная | O_21_РП-92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция распределительной подстанции РП-405, с заменой (11 шт.) и увеличением кол-ва ячеек на 5 шт. (до 16 шт.), Богоросдкий г.о., пос.им.Воровского | O_22_РП-405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования РУ 6кВ РТП-86, с заменой (5 шт.) и увеличением кол-ва ячеек на 3 шт. (до 8 шт.), Богоросдкий г.о., г.Ногинск, ул.Жарова | O_23_РУ РТП-86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция распределительной подстанции РП-50, с заменой (10 шт.) и увеличением кол-ва ячеек на 6 шт. (до 16 шт.), Богоросдкий г.о., г.Ногинск, ул.Климова | O_24_РП-50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-932, с увеличением трансформаторной мощности с 2х630 до 2х1000 кВА, Богородский г.о., г.Старая Купавна ул.Дорожная | O_25_ТП-932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-84 с увеличением трансформаторной мощности с 2х400 на 2х630 кВА, Богородский г.о., г.Ногинск, Электростальское ш. | O_26_ТП-84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-195 с увеличением трансформаторной мощности с 2х250 на 2х630 кВА, Богородский г.о., г.Ногинск, ул.III Интернационала | O_27_ТП-195 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-728 с увеличением трансформаторной мощности с 2х400 на 2х630 кВА, Богородский г.о., г.Ногинск, ул.Ильича | O_28_ТП-728 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-240 с увеличением трансформаторной мощности с 2х400 на 2х630 кВА, Богородский г.о., п.Обухово | O_29_ТП-240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-181 с увеличением трансформаторной мощности с 2х400 на 2х630 кВА, Богородский г.о., г.Электроугли, ул.Полевая | O_30_ТП-181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-187 с увеличением трансформаторной мощности с 2х250 на 2х630 кВА, Богородский г.о., г.Электроугли, ул.Парковая | O_31_ТП-187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-87 с увеличением трансформаторной мощности с 2х250 на 2х630 кВА, Богородский г.о., г.Ногинск, ул.Ново-Владимирская | O_32_ТП-87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-518 с увеличением трансформаторной мощности с 2х400 на 2х630 кВА, Богородский г.о., г.Ногинск, Электростальское ш. | O_33_ТП-518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-15 с увеличением трансформаторной мощности с 2х180 на 2х630 кВА, Богородский г.о., г.Ногинск, ул.Трудовая | O_34_ТП-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-528 с увеличением трансформаторной мощности с 250 на 630 кВА, Богородский г.о., г.Ногинск, ул.Затишье | O_35_КТП-528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-803 с увеличением трансформаторной мощности с 250 на 630 кВА, г.о.Электросталь, пос.Новые Дома | O_36_КТП-803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-804 с увеличением трансформаторной мощности с 400 на 630 кВА, г.о.Электросталь, пос.Новые Дома | O_37_КТП-804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-142 с увеличением трансформаторной мощности с 180 на 630 кВА, Богородский г.о., г.Электроугли, ул.Вокзальная | O_38_КТП-142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-540 с увеличением трансформаторной мощности с 400 на 630 кВА, Богородский г.о., д.Пешково, ул.Гречишкина | O_39_КТП-540 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-88 с увеличением трансформаторной мощности с 320 на 630 кВА, Богородский г.о., г.Электроугли, ул.Малое Васильево | O_40_КТП-88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-116 с увеличением трансформаторной мощности с 180 на 630 кВА, Богородский г.о., г.Электроугли, ул.Большое Васильево | O_41_КТП-116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-559 с увеличением трансформаторной мощности с 400 на 630 кВА, Богородский г.о., г.Электроугли, ул.Дубнинская | O_42_КТП-559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-148 с увеличением трансформаторной мощности с 400 на 630 кВА, Богородский г.о., д.Вишняково | O_43_КТП-148 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-462 с увеличением трансформаторной мощности с 250 на 630 кВА, Богородский г.о., д.Булгаково | O_44_КТП-462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-412 с увеличением трансформаторной мощности с 160 на 630 кВА, Богородский г.о., пос.им.Воровского | O_45_КТП-412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-973 с увеличением трансформаторной мощности с 160 на 630 кВА, Богородский г.о., д.Шульгино | O_46_КТП-973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-654 с увеличением трансформаторной мощности с 180 на 630 кВА, Богородский г.о., г.Ногинск | O_47_КТП-654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-720 с увеличением трансформаторной мощности с 400 на 630 кВА, Богородский г.о., г.Ногинск | O_48_КТП-720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-743 с увеличением трансформаторной мощности с 160 на 630 кВА, Богородский г.о., г.Ногинск | O_49_КТП-743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КРУН-Прогресс с заменой (3 шт.) и увеличением кол-ва ячеек на 1 шт. (до 4 шт.), Богородский г.о., г.Старая Купавна, ул.Советская | O_50_КРУНПрогресс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КРУН-378 с заменой (1 шт.) и увеличением кол-ва ячеек на 1 шт. (до 2 шт.), Богородский г.о., пос.им.Воровского СНТ "Первомаец" | O_51_КРУН378 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КРУН-341 с заменой (1 шт.) и увеличением кол-ва ячеек на 1шт. (до 2 шт.), Богородский г.о., пос.им.Воровского, ул.Нижняя | O_52_КРУН341 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | bar: 3 to 22
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | bar: 3 to 22
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | bar: 3 to 22
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 6кВ ТП-925 - ТП-966, Богородский г.о., г.Старая Купавна (2 км) | O_53_КЛ-6 ТП925-ТП966 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 6кВ ТП-927 - ТП-966, Богородский г.о., г.Старая Купавна (1,7 км) | O_54_КЛ-6 ТП927-ТП966 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 6кВ ЦРП-А - ТП-917, Богородский г.о., г.Старая Купавна (1,2 км) | O_55_КЛ-6 ЦРП-А-ТП917 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 6кВ ТП-803 - ТП-804, г.о.Электросталь, пос.Новые Дома (0,4 км) | O_56_КЛ-6 ТП803-ТП804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 6кВ ТП-910 - ТП-917, Богородский г.о.,г.Старая Купавна (0,9 км) | O_57_КЛ-6 ТП910-ТП917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 6кВ ТП-966 - ТП-967, Богородский г.о.,г.Старая Купавна (0,35 км) | O_58_КЛ-6 ТП966-ТП967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 6кВ ТП-540 - ТП-646, Богородский г.о., г.Ногинск, д.Пешково (1,35 км) | O_59_КЛ-6 ТП540-ТП646 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 6кВ ТП-518 - ТП-654, Богородский г.о., г.Ногинск (0,79 км) | O_60_КЛ-6 ТП518-ТП654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 6кВ ТП-720 - ТП-743, Богородский г.о., г.Ногинск (0,85 км) | O_61_КЛ-6 ТП720-ТП743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 6кВ ТП-928 - ТП-929, Богородский г.о., г.Старая Купавна (1,31 км) | O_62_КЛ-6 ТП928-ТП929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 6кВ ТП-46 - ТП-514, Богородский г.о., г.Ногинск (0,69 км) | O_63_КЛ-6 ТП46-ТП514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 6кВ РП-561 - ТП-889, Богородский г.о., г.Ногинск (п.Красный Электрик - п.Бензоколонка) (5,2 км) | O_64_КЛ-6 РП561-ТП889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 6кВ КРУН-21 - РП-267 с установкой КРУН (РП), Богородский г.о., п.Обухово (5,5 км) | O_65_КЛ-6 КРУН21-РП267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 6кВ ТП-183 - ТП-737 с установкой КРУН в направлении к ТП-731, Богородский г.о., г.Ногинск (1,6 км) | O_66_КЛ-6 ТП183-ТП737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 6кВ РП-286 - опора ВЛ в направлении КРУН-263 с установкой КРУН, Богородский г.о., г.Электроугли (1,01 км) | O_67_КЛ-6 РП286-КРУН263-опора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 10кВ ТП-314 - ТП-1410, Богородский г.о., пос.им.Воровского (1,9 км) | O_68_КЛ-10 ТП314-ТП1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 10кВ ТП-427 - ТП-460 с установкой КРУН в направлении к ТП-435, Богородский г.о., пос.им.Воровского (3,6 км) | O_69_КЛ-10 ТП427-ТП460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ 6кВ фидер 18/ПС-414 с установкой КРУН, Богородский г.о., д.Белая-пос.им.Воровского (4,25 км) | O_70_ВЛ-6 фидер18/ПС414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция кабельно-воздушной линии КВЛ 6кВ фидер 7/ПС-100, Богородский г.о., д.Вишняково (1,09 км) | O_71_КВЛ-6 фидер7/ПС100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ 10кВ ТП-415 - ТП-697, Богородский г.о., пос.им.Воровского (4 км) | O_72_ВЛ-10 ТП415-ТП697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ 10кВ ТП-490 - ТП-476, Богородский г.о., пос.им.Воровского (3,67 км) | O_73_ВЛ-10 ТП490-ТП476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ 10кВ ТП-327 - ТП-435, Богородский г.о., пос.им.Воровского (1 км) | O_74_ВЛ-10 ТП327-ТП435 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 6кВ РТП-920 - ТП-925, Богородский г.о., г.Старая Купавна (1,24 км) | O_75_КЛ-6 РТП920-ТП925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 6кВ КРУН-635 - ТП-528, Богородский г.о., г.Ногинск (1,2 км) | O_76_КЛ-6 КРУН635-ТП528 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-6кВ (0,95км) в кабельную линию КЛ 6кВ ТП-269 - ТП-540, Богородский г.о., г.Ногинск, д.Пешково (1,1 км) | O_77_КЛ-6 ТП269-ТП540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2х кабельных линий КЛ 6кВ РП-1200 - РП-240, Богородский г.о., пос.Обухово (0,5 км) | O_78_КЛ-6 РП1200-РП240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2х кабельных линий КЛ 6кВ РТП-920 - ТП-964, Богородский г.о., г.Старая Купавна (0,4 км) | O_79_КЛ-6 РТП920-ТП964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ 10кВ ПС-601 (фид.402) - РП-170с, г.о.Электросталь, п.Елизаветино (3 км) | P_80_ВЛ-10 ПС601 фид402-РП170с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ 10кВ ПС-601 (фид.302) - РП-170с, г.о.Электросталь, п.Елизаветино (3 км) | P_81_ВЛ-10 ПС601 фид302-РП170с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 12
Приложение № 12 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)
|  |  |  | Финансовые показатели за отчетный период [ |  | 2 квартал | 2026 |  | года |  |  |  | ]
Утверждаю Генеральный директор АО "БЭС" В.С. Тебиев
(подпись)
[8 empty] | " |  |  |  | " |  | 20 | 26 | года
М.П.
тыс. руб.
Наименование показателя
место учета |  |  |  |  | на конец отчетного периода/за отчетный период |  |  |  |  | на конец 2025 года/ за 2025 год
1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3
| Выручка |  |  |  | 759233 |  |  |  |  | 1454109
| Чистая прибыль |  |  |  | 72222 |  |  |  |  | 53373
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды
другое (расшифровать)
| EBITDA |  |  |  | 158018 |  |  |  |  | 199739
| Дебиторская задолженность, в т.ч.: |  |  |  | 194694 |  |  |  |  | 251963
|  | покупатели и заказчики |  |  | 126138 |  |  |  |  | 190265
авансы выданные
Собственный капитал
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:
кредиты
облигационные займы
займы организаций
прочее
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:
кредиты и займы*
кредиторская задолженность, в т.ч.:
по строительству
по ремонтам
по поставкам топлива
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам
Оценка обеспеченности инвестиционных программ 2026 г
| Всего потребность в финансировании инвестиционной программы |  |  |  | 174220.156
| Профинансировано на отчетную дату |  |  |  | 47978.6561
| Обеспеченность источниками финансирования |  |  |  | 174220.156
| Дефицит финансирования |  |  |  | 0
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2010 г.
на период 2010 - 2012 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала

## 13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 №114
Отчет о техническом состоянии объектов инвестиционной программы АО "БЭС" за 2 квартал 2026 года
Утверждаю
генеральный директор АО "БЭС"
В.С. Тебиев
"____"______________2026 года
М.П.
№№ | Наименование объекта |  | Технические характеристики |  |  |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  |  | Мощность, МВТ, МВА | Выработка, млн.кВт/час | Длина, км | Количество ячеек КСО, шт. | Единицы техники, шт. | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгосэкспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+;-) | Рзрешение на строительство(+;-)
0 | ИТОГО по инвестиционной программе |  | 1.26 | нд | 0 | 16 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 1.26 | нд | 0 | 16 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Московская обл., Богородский г.о., г.о.Электросталь |  | 1.26 | нд | 0 | 16 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: |  | 1.26 | нд | 0 | 16 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 1.26 | нд | 0 | 16 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 1.26 | нд | 0 | 16 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция распределительной подстанции РП-1215, с заменой (13 шт.) и увеличением кол-ва ячеек на 3шт. (до 16 шт.), Богородский г.о., г.Ногинск, ул.Трудовая | O_16_РП-1215 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция распределительной подстанции РП-918, с заменой (8 шт.) и увеличением кол-ва ячеек на 2 шт. (до 10 шт.), Богородский г.о., г.Старая Купавна, ул.Дорожная | O_17_РП-918 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция распределительной подстанции РП-131, с заменой (15 шт.) и увеличением кол-ва ячеек на 1 шт. (до 16 шт.), Богородский г.о., пос.Обухово, ул.Комбинат | O_18_РП-131 | 0 | нд | 0 | 16 | 0 | 2026 | 2026 | + | - | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция распределительной подстанции РП-106, с заменой (6 шт.) и увеличением кол-ва ячеек на 2 шт. (до 8 шт.), Богородский г.о., г.Ногинск, ул.2-й Речной пр-зд | O_19_РП-106 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция распределительной подстанции РП-9, с заменой (12 шт.) и увеличением кол-ва ячеек на 4 шт. (до 16 шт.), Богородский г.о., г.Ногинск, ул.Рабочая | O_20_РП-9 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция распределительной подстанции РП-92, с заменой (15 шт.) и увеличением кол-ва ячеек на 3 шт. (до 18 шт.), Богородский г.о., г.Ногинск, ул.Совнархозная | O_21_РП-92 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция распределительной подстанции РП-405, с заменой (11 шт.) и увеличением кол-ва ячеек на 5 шт. (до 16 шт.), Богоросдкий г.о., пос.им.Воровского | O_22_РП-405 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования РУ 6кВ РТП-86, с заменой (5 шт.) и увеличением кол-ва ячеек на 3 шт. (до 8 шт.), Богоросдкий г.о., г.Ногинск, ул.Жарова | O_23_РУ РТП-86 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция распределительной подстанции РП-50, с заменой (10 шт.) и увеличением кол-ва ячеек на 6 шт. (до 16 шт.), Богоросдкий г.о., г.Ногинск, ул.Климова | O_24_РП-50 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-932, с увеличением трансформаторной мощности с 2х630 до 2х1000 кВА, Богородский г.о., г.Старая Купавна ул.Дорожная | O_25_ТП-932 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-84 с увеличением трансформаторной мощности с 2х400 на 2х630 кВА, Богородский г.о., г.Ногинск, Электростальское ш. | O_26_ТП-84 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-195 с увеличением трансформаторной мощности с 2х250 на 2х630 кВА, Богородский г.о., г.Ногинск, ул.III Интернационала | O_27_ТП-195 | 1.26 | нд | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | + | - | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-728 с увеличением трансформаторной мощности с 2х400 на 2х630 кВА, Богородский г.о., г.Ногинск, ул.Ильича | O_28_ТП-728 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-240 с увеличением трансформаторной мощности с 2х400 на 2х630 кВА, Богородский г.о., п.Обухово | O_29_ТП-240 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-181 с увеличением трансформаторной мощности с 2х400 на 2х630 кВА, Богородский г.о., г.Электроугли, ул.Полевая | O_30_ТП-181 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-187 с увеличением трансформаторной мощности с 2х250 на 2х630 кВА, Богородский г.о., г.Электроугли, ул.Парковая | O_31_ТП-187 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-87 с увеличением трансформаторной мощности с 2х250 на 2х630 кВА, Богородский г.о., г.Ногинск, ул.Ново-Владимирская | O_32_ТП-87 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-518 с увеличением трансформаторной мощности с 2х400 на 2х630 кВА, Богородский г.о., г.Ногинск, Электростальское ш. | O_33_ТП-518 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-15 с увеличением трансформаторной мощности с 2х180 на 2х630 кВА, Богородский г.о., г.Ногинск, ул.Трудовая | O_34_ТП-15 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-528 с увеличением трансформаторной мощности с 250 на 630 кВА, Богородский г.о., г.Ногинск, ул.Затишье | O_35_КТП-528 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-803 с увеличением трансформаторной мощности с 250 на 630 кВА, г.о.Электросталь, пос.Новые Дома | O_36_КТП-803 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-804 с увеличением трансформаторной мощности с 400 на 630 кВА, г.о.Электросталь, пос.Новые Дома | O_37_КТП-804 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-142 с увеличением трансформаторной мощности с 180 на 630 кВА, Богородский г.о., г.Электроугли, ул.Вокзальная | O_38_КТП-142 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-540 с увеличением трансформаторной мощности с 400 на 630 кВА, Богородский г.о., д.Пешково, ул.Гречишкина | O_39_КТП-540 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-88 с увеличением трансформаторной мощности с 320 на 630 кВА, Богородский г.о., г.Электроугли, ул.Малое Васильево | O_40_КТП-88 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-116 с увеличением трансформаторной мощности с 180 на 630 кВА, Богородский г.о., г.Электроугли, ул.Большое Васильево | O_41_КТП-116 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-559 с увеличением трансформаторной мощности с 400 на 630 кВА, Богородский г.о., г.Электроугли, ул.Дубнинская | O_42_КТП-559 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-148 с увеличением трансформаторной мощности с 400 на 630 кВА, Богородский г.о., д.Вишняково | O_43_КТП-148 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-462 с увеличением трансформаторной мощности с 250 на 630 кВА, Богородский г.о., д.Булгаково | O_44_КТП-462 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-412 с увеличением трансформаторной мощности с 160 на 630 кВА, Богородский г.о., пос.им.Воровского | O_45_КТП-412 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-973 с увеличением трансформаторной мощности с 160 на 630 кВА, Богородский г.о., д.Шульгино | O_46_КТП-973 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-654 с увеличением трансформаторной мощности с 180 на 630 кВА, Богородский г.о., г.Ногинск | O_47_КТП-654 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-720 с увеличением трансформаторной мощности с 400 на 630 кВА, Богородский г.о., г.Ногинск | O_48_КТП-720 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-743 с увеличением трансформаторной мощности с 160 на 630 кВА, Богородский г.о., г.Ногинск | O_49_КТП-743 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция КРУН-Прогресс с заменой (3 шт.) и увеличением кол-ва ячеек на 1 шт. (до 4 шт.), Богородский г.о., г.Старая Купавна, ул.Советская | O_50_КРУНПрогресс | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция КРУН-378 с заменой (1 шт.) и увеличением кол-ва ячеек на 1 шт. (до 2 шт.), Богородский г.о., пос.им.Воровского СНТ "Первомаец" | O_51_КРУН378 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция КРУН-341 с заменой (1 шт.) и увеличением кол-ва ячеек на 1шт. (до 2 шт.), Богородский г.о., пос.им.Воровского, ул.Нижняя | O_52_КРУН341 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 6кВ ТП-925 - ТП-966, Богородский г.о., г.Старая Купавна (2 км) | O_53_КЛ-6 ТП925-ТП966 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 6кВ ТП-927 - ТП-966, Богородский г.о., г.Старая Купавна (1,7 км) | O_54_КЛ-6 ТП927-ТП966 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 6кВ ЦРП-А - ТП-917, Богородский г.о., г.Старая Купавна (1,2 км) | O_55_КЛ-6 ЦРП-А-ТП917 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 6кВ ТП-803 - ТП-804, г.о.Электросталь, пос.Новые Дома (0,4 км) | O_56_КЛ-6 ТП803-ТП804 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 6кВ ТП-910 - ТП-917, Богородский г.о.,г.Старая Купавна (0,9 км) | O_57_КЛ-6 ТП910-ТП917 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 6кВ ТП-966 - ТП-967, Богородский г.о.,г.Старая Купавна (0,35 км) | O_58_КЛ-6 ТП966-ТП967 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 6кВ ТП-540 - ТП-646, Богородский г.о., г.Ногинск, д.Пешково (1,35 км) | O_59_КЛ-6 ТП540-ТП646 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 6кВ ТП-518 - ТП-654, Богородский г.о., г.Ногинск (0,79 км) | O_60_КЛ-6 ТП518-ТП654 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 6кВ ТП-720 - ТП-743, Богородский г.о., г.Ногинск (0,85 км) | O_61_КЛ-6 ТП720-ТП743 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 6кВ ТП-928 - ТП-929, Богородский г.о., г.Старая Купавна (1,31 км) | O_62_КЛ-6 ТП928-ТП929 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 6кВ ТП-46 - ТП-514, Богородский г.о., г.Ногинск (0,69 км) | O_63_КЛ-6 ТП46-ТП514 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 6кВ РП-561 - ТП-889, Богородский г.о., г.Ногинск (п.Красный Электрик - п.Бензоколонка) (5,2 км) | O_64_КЛ-6 РП561-ТП889 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 6кВ КРУН-21 - РП-267 с установкой КРУН (РП), Богородский г.о., п.Обухово (5,5 км) | O_65_КЛ-6 КРУН21-РП267 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 6кВ ТП-183 - ТП-737 с установкой КРУН в направлении к ТП-731, Богородский г.о., г.Ногинск (1,6 км) | O_66_КЛ-6 ТП183-ТП737 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 6кВ РП-286 - опора ВЛ в направлении КРУН-263 с установкой КРУН, Богородский г.о., г.Электроугли (1,01 км) | O_67_КЛ-6 РП286-КРУН263-опора | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 10кВ ТП-314 - ТП-1410, Богородский г.о., пос.им.Воровского (1,9 км) | O_68_КЛ-10 ТП314-ТП1410 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 10кВ ТП-427 - ТП-460 с установкой КРУН в направлении к ТП-435, Богородский г.о., пос.им.Воровского (3,6 км) | O_69_КЛ-10 ТП427-ТП460 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ 6кВ фидер 18/ПС-414 с установкой КРУН, Богородский г.о., д.Белая-пос.им.Воровского (4,25 км) | O_70_ВЛ-6 фидер18/ПС414 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельно-воздушной линии КВЛ 6кВ фидер 7/ПС-100, Богородский г.о., д.Вишняково (1,09 км) | O_71_КВЛ-6 фидер7/ПС100 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ 10кВ ТП-415 - ТП-697, Богородский г.о., пос.им.Воровского (4 км) | O_72_ВЛ-10 ТП415-ТП697 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ 10кВ ТП-490 - ТП-476, Богородский г.о., пос.им.Воровского (3,67 км) | O_73_ВЛ-10 ТП490-ТП476 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ 10кВ ТП-327 - ТП-435, Богородский г.о., пос.им.Воровского (1 км) | O_74_ВЛ-10 ТП327-ТП435 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 6кВ РТП-920 - ТП-925, Богородский г.о., г.Старая Купавна (1,24 км) | O_75_КЛ-6 РТП920-ТП925 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ 6кВ КРУН-635 - ТП-528, Богородский г.о., г.Ногинск (1,2 км) | O_76_КЛ-6 КРУН635-ТП528 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-6кВ (0,95км) в кабельную линию КЛ 6кВ ТП-269 - ТП-540, Богородский г.о., г.Ногинск, д.Пешково (1,1 км) | O_77_КЛ-6 ТП269-ТП540 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция 2х кабельных линий КЛ 6кВ РП-1200 - РП-240, Богородский г.о., пос.Обухово (0,5 км) | O_78_КЛ-6 РП1200-РП240 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция 2х кабельных линий КЛ 6кВ РТП-920 - ТП-964, Богородский г.о., г.Старая Купавна (0,4 км) | O_79_КЛ-6 РТП920-ТП964 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ 10кВ ПС-601 (фид.402) - РП-170с, г.о.Электросталь, п.Елизаветино (3 км) | P_80_ВЛ-10 ПС601 фид402-РП170с | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ 10кВ ПС-601 (фид.302) - РП-170с, г.о.Электросталь, п.Елизаветино (3 км) | P_81_ВЛ-10 ПС601 фид302-РП170с | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд